## Matriz de Adquisiciones
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | RollerApp , Sistema Integrado de Cotización, Venta y Agendamiento de Visitas Técnicas de Cortinas
ID: | RA-2026-PORT
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
1 | Infraestructura y Servidores Nube |  |  |  |  | 120000
1.1 | Servidor Backend & Base de Datos
1.1.1 | Instancia Cloud Backend REST API y Base de Datos | Servicios | Contratación Directa | 2026-08-01 | 2026-12-15 | 60000
1.1.1.1 | Despliegue de ambiente de producción y respaldo automático | Servicios | Contratación Directa | 2026-08-01 | 2026-12-15 | 0
1.2 | Hosting Frontend & Dominio Web (.cl)
1.2.1 | Dominio web institucional rollerapp.cl y Hosting Vercel | Bienes | Contratación Directa | 2026-08-15 | 2026-12-15 | 60000
1.2.1.1 | Registro de dominio NIC Chile y SSL dedicado | Bienes | Contratación Directa | 2026-08-15 | 2026-12-15 | 60000
2 | Integración de Servicios y Servicios de Terceros |  |  |  |  | 0
2.1 | Pasarela de Pago Webpay Plus (Transbank)
2.1.1 | Integración API Webpay Plus para ventas en línea | Servicios | Contratación Directa | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 0
2.1.1.1 | Pruebas en ambiente Integration/TBK y paso a Producción | Servicios | Administracion Directa | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 0
2.2 | Servicio de Correos Notificaciones (SendGrid / Transactional API)
2.2.1 | API de envíos de correos automáticos y comprobantes de agendamiento | Servicios | Contratación Directa(SaaS) | 2026-09-05 | 2026-12-15 | 0
2.2.1.1 | Configuración de plantillas HTML y webhook de confirmación de agendamiento | Servicios | Contratación Directa | 2026-09-05 | 2026-12-15 | 0
3 | Herramientas de Desarrollo, Licencias y Hardware |  |  |  |  | 0
3.1 | Licencias y Software de Diseño (Figma / VS Code)
3.1.1 | Maquetación UI/UX y prototipado de vistas de cortinas | Bienes Digitales | Contratación Directa | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 0
3.1.1.1 | Creación de componentes UI y kit de diseño del cotizador | Bienes Digitales | Contratación Directa | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 0
Total | [5 empty] | 120000
Nota:
Se puede contratar a nivel de producto, entregable o paquete de trabajo. No siempre es necesario desagregar tanto las adquisiciones.

## Ejemplo
Matriz de Adquisiciones
| Proyecto: | Apoyo Educativo
| ID: | HT2011-12
| Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
[5 empty] | Inicio | Fin
| 1 | Infraestructura de calidad |  |  |  |  | 23750000
| 1.1 | 30 escuelas construidas
| 1.1.1 | Empresas constructoras contratadas | Servicios firmas | LPN | 2011-06-01 | 2012-12-31 | 18450000
| 1.2 | 30 escuelas equipadas
| 1.2.1 | Equipos y muebles comprados | Bienes | LPI | 2011-06-01 | 2012-01-07 | 4850000
| 1.3 | 30 escuelas con mantenimiento | Servicios firmas | LPN | 2011-10-10 | 2011-12-16 | 450000
| 2 | Mejora de la calidad de la educación |  |  |  |  | 2750000
| 2.1 | Capacitación
| 2.1.1 | Capacitación contratada | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2011-06-01 | 2011-09-11 | 1000000
| 2.1.1.1 | Materiales para capacitación desarrollados | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2012-02-27 | 2012-05-04 | 1750000
| 3 | Apoyo y aceptación del proyecto |  |  |  |  | 1500000
| 3.1 | Campaña de comunicación diseñada | Servicios firmas | LPN | 2011-06-03 | 2011-09-11 | 450000
| 3.2 | Campaña de comunicación difundida | Servicios firmas | LPN | 2011-06-23 | 2011-08-29 | 1050000
| 4 | Gestión exitosa del proyecto |  |  |  |  | 2000000
| 4.1 | Proyecto completado | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2011-06-01 | 2013-06-30 | 1380000
| 4.2 | Evaluaciones completadas | Servicios Consultoría Individual | LPI | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 310000
| 4.3 | Auditorías internas y externas completadas | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 310000
| Total | [5 empty] | 30000000
LPI = Licitación Pública Internacional
LPN = Licitación Pública Nacional