## EDT
1 RollerApp
1.1 Infraestructura y BD |  | 1.2 Cotizador y portal Web | 1.3 Aplicación Móvil de Visitas Técnicas |  |  | 1.4 Integración y Control de Calidad |  | 1.5 Gestión del Proyecto
| 1.1.1 Modelo relacional y BD | 1.2.1 Interfaz Cotizadora por Metro Cuadrado |  | 1.3.1 Módulo de Agendamiento de Visitas Técnicas |  |  | 1.4.1 Pruebas de Base de Datos y Endpoints API |  | 1.5.1 Planificación, Carta Gantt y EDT
| 1.1.2 Backend API REST y servidor Cloud | 1.2.2 Integracion pasarela WebPay |  | 1.3.2 Módulo de informacion tecnico |  |  | 1.4.2 Pruebas de Integración Web/Móvil |  | 1.5.2 Control de Cambios y Documentación
|  | 1.2.3 Servicios de correos (sendgrid API) |  |  |  |  | 1.4.3 Pruebas de Aceptación del Cliente

## Diccionario
Nivel | Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Organización Responsable | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 | 1 | RollerApp | Sistema web y móvil para cotización por m2, pago en línea y agendamiento técnico de cortinas | Equipo RollerApp | Se cuenta con la información comercial | Entregable final acotado al semestre académico 2026 | Retraso en entregables por ajustes de requisitos | Calificación e hito de titulación
2 | 1.1 | Infraestructura y DB | Servidor backend cloud y base de datos relacional MySQL | Marco Robles | Instancia MySQL activa en Render Cloud | Uso obligatorio de motor relacional MySQL | Latencia en el servidor gratuito | Soporte para tablas de usuarios, cotizaciones, visitas y pagos
3 | 1.1.1 | Modelo MySQL | Tablas e índices para precios por m2, usuarios, visitas y ventas | Marco Robles | Reglas de cobro por m2 definidas por el cliente. | Base de datos MySQL en tercera forma normal 3FN | Inconsistencia de datos en medidas de ventanas | Mínimo de cobro 1,5m2 por cortina configurado en tabla
3 | 1.1.2 | Backend API REST | Endpoints Node.js/Express alojados en Render Cloud | Marco Robles | Node.js v18+ y conexión limpia con MySQL | CORS habilitado para web y app móvil | Fallo de conexión entre Vercel y Render | Autenticación basada en tokens JWT
2 | 1.2 | Cotizador Web | Interfaz pública en Vercel para que los clientes coticen y compren | Lucas Olea | Navegadores modernos compatibles con React | Hospedaje en Vercel con certificado SSL | Incompatibilidad de diseño en pantallas móviles | Actualización de precios en tiempo real sin recargar página
3 | 1.2.1 | Cotizador m2 | Calculadora dinámica según alto, ancho y tipo de tela | Lucas Olea | El usuario ingresa dimensiones aproximadas de sus ventanas | Rango permitido de ancho y alto: 0,50m y 5,00m | Ingreso de valores erróneos por el usuario | Recálculo dinámico en pantalla mediante JS
3 | 1.2.2 | Webpay Plus | Pasarela de pago en línea integrada con Transbank | Lucas Olea | Cuenta de integración Webpay habilitada | Operatoria exclusiva en CLP sin cuotas fijadas por la app | Caída del servicio de prueba de Transbank | Recálculo dinámico en pantalla mediante JS
3 | 1.2.3 | SendGrid API | Envíos automáticos de correos con comprobantes y citas | Lucas Olea | Cuenta SaaS SendGrid activa en plan gratuito | Límite diario de 100 correos en plan Free | Correos enviados a la carpeta de Spam | Dominio rollerapp.cl configurado con registros SPF/DKIM
2 | 1.3 | App Móvil | Aplicación para el técnico instalador en terreno | Rodrigo Soto | Dispositivos Android 10+ para pruebas | Compilación funcional para distribución APK | Falta de conectividad a Internet en terreno | Modo offline parcial con sincronización posterior a MySQL
3 | 1.3.1 | Agendamiento | Calendario de reservas con bloqueo de días no disponibles | Rodrigo Soto | Margen mínimo de 48 horas para agendar citas | No permite seleccionar domingos ni festivos | Traslape de horarios entre instaladores | Cita confirmada vinculada al ID de la cotización
2 | 1.4 | Integración y QA | Plan de pruebas integrales para asegurar calidad del software | Rodrigo Riquelme | Casos de prueba documentados previamente | Cobertura de flujos críticos (Cotizar, Pagar, Agendar) | Errores no detectados antes de la presentación | Matriz de trazabilidad de requisitos activa
3 | 1.4.1 | Pruebas API/DB | Testing de endpoints e inspección de rendimiento MySQL | Rodrigo Riquelme | Datos de prueba (seed data) cargados en MySQL | Tiempo de respuesta mas de 500ms | Consultas lentas por falta de índices en MySQL | Registro de logs de auditoría en la base de datos
3 | 1.4.2 | Pruebas Integración | Verificación end-to-end del flujo Web-API-Móvil | Rodrigo Riquelme | Ambiente de Staging integrado y desplegado | Todos los servicios deben coincidir en versión | Incompatibilidad entre API y App Móvil | Pruebas end-to-end (E2E) documentadas
3 | 1.4.3 | Pruebas UAT | Validación directa con el dueño de la pyme de cortinas | Rodrigo Riquelme | Disponibilidad del cliente para la sesión de prueba. | Firma del acta de conformidad final | Rechazo de interfaces por temas de usabilidad | Acta de Aceptación suscrita para la entrega final
2 | 1.5 | Gestión Proyecto | Administración del equipo, entregables y metodología académica | Marco Robles / Lucas Olea | Metodología aprobada por la institución | Cumplimiento estricto del calendario académico 2026 | Desalineación de avances entre los 4 integrantes | Entregables alineados a la guía metodológica
3 | 1.5.1 | Gantt y EDT | Control del cronograma de 4 meses y asignación de tareas | Marco Robles / Lucas Olea | Estimación de 4 meses de desarrollo continuo | Revisión semanal en reuniones de equipo | Retraso en la entrega de artefactos de software | Seguimiento constante de la EDT y presupuesto
3 | 1.5.2 | Control Cambios | Gestión formal de solicitudes de cambio | Marco Robles / Lucas Olea | Aprobación previa del PM para modificar la DB o código | Formato estándar RFC | Cambios de alcance fuera de la ventana de entregas | Control de versiones centralizado en GitHub

## Recursos
Nombre / Descripcion | Tipo | Costo/Hora o Costo/Unidad | Consideraciones
Cliente | Trabajo | 0
Ingeniero de Soporte | Trabajo | 30000 | Se cuenta con 2 ingenieros asignados
Ingeniero Especialista | Trabajo | 60000
QA | Trabajo | 30000
Ensamblaje | Trabajo | 15000
Gerente de Proyecto | Trabajo | 40000
Marco | Material | 15000
Manillar | Material | 6000
Tenedor | Material | 5000
Asiento | Material | 5000
Juego de Bielas | Material | 20000
Ruedas | Material | 10000
Sistema de frenos | Material | 5000
Sistema de cambios | Material | 15000
Pasajes Aereos | Costo | 100000 | Pasajes ida y vuelta (presupuesto disponible)
Alojamiento y Viaticos (x dia) | Costo | 50000 | costo por dia (presupuesto disponible)