Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones / Roller SPA |
| --- | --- |
| Proyecto | RollerApp — Solución integral para venta de cortinas |
| Fecha de preparación | 25/08/2026 |
| Cliente | Roller SPA |
| Patrocinador principal | Roller SPA |
| Gerente de proyecto | Lucas Alonso Olea Cornejo |

# Propósito y justificación del proyecto

Roller SPA es una empresa del rubro de venta e instalación de cortinas con presencia en Santiago. Su canal digital actual funciona únicamente como un catálogo estático, obligando a canalizar todo el proceso de cotización, agendamiento de visitas técnicas y pagos a través de WhatsApp de forma manual. Esto provoca largos tiempos de espera, pérdidas de ventas fuera de horario hábil, cuellos de botella y falta de trazabilidad. RollerApp automatiza de extremo a extremo este ciclo comercial mediante una plataforma web y una app móvil conectadas a una API REST centralizada, ofreciendo cotización dinámica 24/7, agendamiento autónomo y pago en línea vía Webpay Plus.

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto comprende el desarrollo de un ecosistema omnicanal con los siguientes entregables: 1. Portal Web Responsive (Cliente y Panel Administrativo en Angular). 2. Aplicación Móvil (Cliente y Técnico en Ionic/Angular). 3. Backend y API REST centralizada (Java Spring Boot, Spring Security, JWT). 4. Base de Datos Relacional (MySQL normalizada). 5. Integraciones: Pasarela de Pago Webpay Plus (Transbank) y Notificaciones por Correo (SMTP).

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Automatizar cotización, agendamiento y pagos en plataformas Web y Móvil | 100% de historias de usuario críticas (HU-01 a HU-06) implementadas y funcionales |
| Digitalizar el catálogo completo de productos con cálculo dinámico por m² | Catálogo 100% integrado en BD MySQL |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Cumplir el ciclo del proyecto entre el 18/08/2026 y el 24/11/2026 | Despliegue final en la fecha tope sin retrasos en los sprints |
| Entregar prototipos y backend operativo en los plazos fijados por hito. | Cumplimiento del 100% de los 5 hitos principales. |
| Costo |  |
| Desplegar el sistema aprovechando capas gratuitas de infraestructura Cloud (Render, Vercel) | Desviación presupuestaria = 0% ($0 costo en hosting inicial), luego opciones pro |
| Calidad |  |
| Garantizar cotización instantánea y alta confiabilidad transaccional | Latencia del cotizador <2 segundos y 0 errores en pasarela Webpay Plus |
| Asegurar diseño responsive y alta usabilidad en web y móvil | Puntaje de usabilidad >85% en pruebas QA |
| Otros |  |
| Otorgar autonomía operativa a la empresa y reducir atención manual | Reducción del 100% de la dependencia de WhatsApp para generar cotizaciones |
| Capacitación y adopción del panel administrativo por el personal | 100% del personal técnico y comercial capacitado antes de la puesta en marcha |

# Riesgos iniciales de alto nivel

1. Fallas o retrasos en la integración con el SDK de Webpay Plus de Transbank 2. Colisión o sobreagendamiento de bloques horarios en la agenda técnica 3. Latencia en respuestas del servidor durante picos de consulta de cotización 4. Resistencia al cambio del personal operativo ante la nueva plataforma

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Hito 1: Levantamiento de requisitos y arquitectura | 29/08/2026 |
| Hito 2: Desarrollo Backend API REST y BD MySQL | 20/09/2026 |
| Hito 3: Desarrollo Portal Web y Cotizador | 10/10/2026 |
| Hito 4: Desarrollo App Móvil y Agenda Técnica | 25/10/2026 |
| Hito 5: Integración Webpay Plus y Pruebas QA | 10/11/2026 |

# Presupuesto inicial asignado

Alrededor de 23,000,000 costará la propuesta elegida

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Osnellys Andrade | Docente Guía | Duoc UC |
| Lucas Olea | Product Owner / Desarrollador | Squad RollerApp |
| Rodrigo Riquelme | Development Team / QA Lead | Squad RollerApp |
| Marco Robles | Scrum Master / Gestión de Base de Datos | Squad RollerApp |
| Rodrigo Soto | Development Team / Arquitectura y UI-UX | Squad RollerApp |
| Administrador Roller SPA | Cliente / Contraparte | Roller SPA Ventas |
| Ejecutivo Comercial | Vendedor | Roller SPA Operaciones |
| Técnico Instalador | Operador en Terreno | Roller SPA Operaciones |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Lucas Alonso Olea Cornejo | Gerente de Proyecto / QA | Squad RollerApp / Duoc UC |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Gestión de Cronograma | Aprobar ajustes de plazos dentro de las ventanas de los sprints |
| Asignación de Recursos | Asignar y reasignar tareas técnicas al equipo de desarrollo |
| Aprobación Técnica | Asignar y reasignar tareas técnicas al equipo de desarrollo |
| Control de Cambios | Aprobar ajustes menores de alcance que no impacten la entrega final |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Lucas Olea | PO / Full Stack |
| Rodrigo Riquelme | Development Team / QA |
| Marco Robles | Scrum master / Gestion BD |
| Rodrigo Soto | Arquitectura / UI-UX |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Osnellys Andrade (Docente Guía) | ## 25/08/2026 |  |
| ## Administrador Roller SPA | ## 25/08/2026 |  |
| ## Administrador Roller SPA | ## 25/08/2026 |  |