## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad
ID Actividad | Actividad | Lucas Olea (PO / Full Stack) | Marco Robles (SM / DB) | Rodrigo Riquelme (QA) | Rodrigo Soto (Arquitectura / UI-UX)
1 | Levantamiento de requisitos e Historias de Usuario | R/A | C | C | C
2 | Diseño del modelo de datos relacional (MySQL) | C | R/A | I | C
3 | Diseño de Wireframes y Prototipos UI/UX | C | I | I | R/A
4 | Configuración del entorno de desarrollo y Git | R/A | C | C | C
5 | Desarrollo de API REST y Endpoints (Spring Boot) | R/A | C | I | C
6 | Implementación de Autenticación JWT y Roles | R/A | C | I | I
7 | Desarrollo del Cotizador Dinámico en Web (Angular) | R/A | C | I | C
8 | Desarrollo del Portal Administrativo (Web) | R/A | C | I | C
9 | Desarrollo de App Móvil para Clientes (Ionic) | C | I | I | R/A
10 | Desarrollo de Módulo Técnico en App Móvil | C | I | I | R/A
11 | Integración de Pasarela Webpay Plus (Transbank) | R/A | C | I | I
12 | Integración de Servicio de Notificaciones Email | R/A | C | I | I
13 | Desarrollo de Agenda Interactiva de Servicios | C | I | I | R/A
14 | Pruebas Unitarias y de Integración | C | C | R/A | C
15 | Pruebas de Usabilidad y Compatibilidad Browser/App | C | I | R/A | C
16 | Corrección de Defectos y Bugs (QA) | R | R | A | R
17 | Despliegue en Nube (Render / Vercel) | R | A | C | C
18 | Documentación Final e Informe Capstone | R | R/A | R | R
19 | Validación Final y Demostración al Mandante | R/A | C | C | C

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).