Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al cierre de la Fase 2, correspondiente a la semana 16, hemos desarrollado los componentes principales de RollerApp para automatizar el proceso comercial y operativo de Roller SpA. Durante las semanas 1 a 4 realizamos el levantamiento de requerimientos, definimos el alcance y las exclusiones, diseñamos la arquitectura del sistema y el modelo relacional, y elaboramos los prototipos de interfaces. Estas actividades permitieron cumplir el objetivo específico de diseño y establecer una base común para el desarrollo. Entre las semanas 5 y 8 implementamos el backend con Java Spring Boot y la base de datos MySQL. Incorporamos autenticación, control de acceso por roles y gestión de usuarios, productos, telas y servicios, avanzando en el objetivo de centralizar la información y las reglas de negocio mediante una API REST. Entre las semanas 9 y 16 desarrollamos el cotizador por dimensiones, telas, mecanismos y servicios; la generación y gestión de pedidos; la disponibilidad de agenda; las reservas y la asignación de visitas técnicas. También integramos el portal web Angular, la aplicación móvil Ionic con Angular y el panel administrativo con la API. La integración de Webpay Plus se encuentra en curso y su comprobación final continúa en la semana 17. Las pruebas integrales, las correcciones, el despliegue verificado, la generación del APK y los manuales corresponden a la Fase 3. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene el propósito definido en la Fase 1. Los ajustes consisten en utilizar la denominación Roller SpA del informe final y explicitar el acceso de los técnicos a la aplicación móvil. Objetivo general Desarrollar e implementar RollerApp, una plataforma web responsiva y una aplicación móvil conectadas a un backend y una base de datos relacional centralizados, para automatizar el ciclo comercial y operativo de Roller SpA mediante cotización a medida, agendamiento de visitas técnicas, pagos con Webpay Plus y gestión administrativa trazable. Objetivos específicos 1.Diseñar la arquitectura, el modelo relacional y los prototipos de la plataforma web, la aplicación móvil y el panel administrativo. 2.Implementar la API REST para autenticación, roles, catálogo, cotizaciones, pedidos y reservas. 3.Construir el portal web y el panel administrativo para gestionar pedidos, tarifas, visitas e indicadores. 4.Desarrollar la aplicación móvil para clientes y técnicos, integrando sus funciones con la API REST. 5.Integrar Webpay Plus y las notificaciones, validando el retorno y la confirmación de pagos en el ambiente de pruebas de Transbank. 6.Ejecutar y documentar pruebas unitarias, de integración, funcionales y no funcionales, corrigiendo y comprobando los defectos detectados. 7.Desplegar y verificar la solución, generar el instalable móvil y elaborar los manuales y la documentación final. |
| Metodología | Mantenemos el marco Scrum y la planificación total de 19 semanas. La organización del trabajo se ajusta a los bloques consolidados del informe final. Sprint 0, semanas 1 a 4: levantamiento, definición del alcance, arquitectura, modelo de datos y prototipos. Sprint 1, semanas 5 a 8: backend, base de datos, autenticación y catálogo. Sprint 2, semanas 9 a 16: cotizador, pedidos, agenda e integración web, móvil y administrativa. Sprint 3, semanas 17 a 19: integración final, pruebas, correcciones, despliegue y documentación. Se actualizaron los recursos tecnológicos del plan inicial: Java Spring Boot y MySQL reemplazan las referencias a Node.js, Express y archivos JSON; Ionic con Angular reemplaza la propuesta móvil nativa con Java/Kotlin. Conservamos el Product Backlog, Sprint Backlog, tablero de tareas, reuniones de coordinación, revisiones y retrospectivas. Los criterios de aceptación y las evidencias permiten determinar cuándo una actividad está terminada. |
| Evidencias de avance | 1.Vista lógica de arquitectura: presenta las interfaces web y móvil, la API REST y la persistencia. Permite demostrar el diseño de una solución centralizada y la separación de responsabilidades. 2.Captura de la estructura del backend y sus dependencias: muestra la organización en controladores, servicios, repositorios y seguridad, junto con las dependencias de Spring Boot y MySQL. Respalda el avance de la base técnica. 3.Captura del cotizador con desglose: muestra las dimensiones, mecanismos, servicios y valores calculados. Permite evidenciar el desarrollo de la interfaz comercial. La calidad se resguarda mediante la separación de capas, la reutilización de la API, la revisión de contratos y reglas de negocio, el control de versiones y los criterios de cierre. La Fase 3 contempla la ejecución integral de pruebas y el registro de defectos con sus respectivas correcciones y repruebas. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Levantamiento y definición del proyecto | Documentos, reuniones, computadores y backlog | 2 semanas, S1–S2 | Lucas Olea, Rodrigo Soto, Rodrigo Riquelme y Marco Robles | La claridad del negocio facilitó el levantamiento; delimitar el alcance requirió revisión. | Completado | Formalización de exclusiones y priorización de cotización, agenda, pedidos y pagos. |
| Diseño y arquitectura de software | Diseño de arquitectura, modelo relacional y UX/UI | Figma, Draw.io, computadores e internet | 3 semanas, S2–S4 | Lucas Olea y Rodrigo Riquelme, con apoyo de Rodrigo Soto y | Las herramientas colaborativas facilitaron el diseño; fue | Completado | Revisión conjunta de arquitectura, modelo de datos y |
| Desarrollo backend y gestión de bases de datos | Implementación del backend y la base de datos | Java Spring Boot, Spring Security, JWT, MySQL, JPA, Git y Postman | 4 semanas, S5–S8 | Rodrigo Soto y Marco Robles | El modelo previo facilitó la implementación; seguridad y contratos de la API requirieron revisión. | Completado | Actualización del stack inicial a las tecnologías del informe final. |
| Desarrollo de interfaces web | Construcción del portal web y panel administrativo | Angular, TypeScript, HTML, SCSS, VS Code, API REST y Git | S9–S12; integración S13–S15 | Lucas Olea y Rodrigo Soto | Los prototipos facilitaron el desarrollo; el panel dependía de pedidos y agenda. | Completado a nivel de incremento funcional | Separación entre construcción inicial e integración posterior. Validación integral en S17–S18. |
| Desarrollo de aplicaciones móviles | Aplicación para clientes y técnicos | Ionic, Angular, API REST, Git y dispositivos de prueba | 4 semanas, S13–S16 | Rodrigo Riquelme y Marco Robles | La API compartida facilitó la integración; fue necesario adaptar navegación y fechas. | Completado a nivel de incremento funcional | Sustitución de Java/Kotlin por Ionic con Angular e incorporación del recorrido del técnico. |
| Integración de sistemas | Integración de Webpay Plus | API/SDK Transbank, credenciales de prueba, Postman y backend | 3 semanas, S15–S17 | Lucas Olea y Rodrigo Soto | Retornos, rechazos y expiración requieren comprobación integrada. | En curso | Se mantiene S15–S17; la referencia a S14 se considera preparación. |
| Aseguramiento de calidad | Pruebas integrales y correcciones | JUnit, Mockito, Spring Boot Test, Postman, navegador y matriz QA | 2 semanas, S17–S18 | Lucas Olea, Rodrigo Riquelme y Marco Robles | Existen revisiones parciales; falta el ciclo integral de cierre. | No iniciado como etapa integral | Priorización de flujos críticos y vinculación de correcciones con repruebas. |
| Despliegue e infraestructura | Despliegue, APK y documentación final | Git/GitHub, Render, Vercel, MySQL, herramientas Ionic y ofimática | 2 semanas, S18–S19 | Todos los integrantes | La configuración del ambiente y la conectividad condicionan la entrega. | No iniciado como entrega final | Verificación del ambiente demostrativo, generación del APK y cierre de manuales. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: La definición del proceso de cotización y visitas permitió priorizar las funcionalidades relacionadas con el problema del negocio. Los prototipos compartidos facilitaron acordar los recorridos antes de programar, mientras que el modelo relacional y la API centralizada permitieron reutilizar información y reglas entre web y móvil. La distribución de responsabilidades y las reuniones de coordinación ayudaron a detectar dependencias entre módulos. Las principales dificultades estuvieron relacionadas con la delimitación del alcance y la coordinación entre datos, servicios e interfaces. Para abordarlas, formalizamos las exclusiones, priorizamos el backlog y revisamos conjuntamente los contratos de la API. También centralizamos el cálculo de cotizaciones en el backend para evitar diferencias entre plataformas. La integración de agenda y pagos requiere comprobar simultaneidad de reservas, expiración y retornos de Webpay. Estas verificaciones se priorizarán en la semana 17 y sus resultados se registrarán en la matriz de pruebas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Backend y base de datos actualizamos los recursos de Node.js, Express y JSON a Java Spring Boot, MySQL y JPA, manteniendo el objetivo de centralizar información y reglas de negocio. Aplicación móvil sustituimos la propuesta nativa Java/Kotlin por Ionic con Angular e incorporamos las funciones del técnico descritas en el informe final. Organización de sprints agrupamos el seguimiento en los cuatro bloques del informe final, sin modificar la duración total de 19 semanas. Panel administrativo diferenciamos su construcción inicial en S9–S12 de la integración operativa en S13–S15, debido a sus dependencias con pedidos y visitas. Webpay Plus mantenemos la integración y comprobación en S15–S17. La referencia a S14 se considera preparación. Alcance no eliminamos actividades esenciales. Mantenemos fuera del proyecto la facturación SII, la contabilidad integral, el inventario físico avanzado, el GPS continuo, la inteligencia artificial y el control IoT para concentrar los recursos en el flujo comercial comprometido.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las pruebas integrales y correcciones no se han iniciado como etapa integral al corte de semana 16 porque están programadas para S17–S18. Rodrigo Riquelme coordinará con Lucas Olea y Marco Robles los casos de cotización, autenticación, reservas concurrentes, expiración, pagos y acceso por roles. Se priorizarán los defectos que impidan completar los recorridos principales y se exigirá reprueba antes de cerrarlos. El despliegue verificado, la generación del APK y la documentación final corresponden a S18–S19. El equipo comprobará las variables de entorno, la comunicación entre componentes y el empaquetado móvil, y completará manuales coherentes con la versión validada. La integración de Webpay Plus está en curso. Lucas Olea y Rodrigo Soto completarán en S17 la revisión de confirmaciones, rechazos, anulaciones y expiración en el ambiente de pruebas. Estos pendientes corresponden a actividades programadas para la Fase 3. Para evitar afectar la entrega, revisaremos los bloqueos en las reuniones de coordinación, actualizaremos el tablero y priorizaremos el cierre de los flujos críticos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.