## Matriz de Adquisiciones
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | RollerApp , Sistema Integrado de Cotización, Venta y Agendamiento de Visitas Técnicas de Cortinas
ID: | RA-2026-PORT
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
1 | RollerApp |  |  |  |  | 4430000
1.1 | Gestion del proyecto
1.1.1 | Planificacion y Acta
1.1.1.1 | Perifericos y accesorios | Bienes | Compra Directa | 2026-08-18 | 2026-08-30 | 250000
1.1.1.2 | Disco/Respaldo externo | Bienes | Compra Directa | 2026-08-18 | 2026-08-30 | 150000
1.1.1.3 | Equipamiento tecnologico complementario | Bienes | Compra Directa | 2026-08-18 | 2026-09-07 | 500000
1.1.2 | Gestion de Sprints (Scrum)
1.1.2.1 | Servicios basicos / Internet (6 Meses) | Servicios | Contratacion Directa | 2026-08-18 | 2027-02-24 | 600000
1.1.3 | Cierre, Manuales y Capacitacion
1.1.3.1 | Documentacion y entrega (Impresiones) | Bienes | Compra Directa | 2026-12-15 | 2026-12-30 | 100000
1.2 | Arquitectura y Backend
1.2.1 | Modelo Relacional MySQL (3FN)
1.2.1.1 | Configuracion incial del entorno | Servicios | Contratacion Directa | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 100000
1.2.2 | API REST y Seguridad JWT
1.2.2.1 | Licencias / herramientas de desarrollo | Bienes | Suscripcion | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 150000
1.2.3 | Integraciones (Webpay Plus / SMTP)
1.2.3.1 | Dominio, correos y servicios digitales (6 meses) | Servicios | Suscipcion (SaaS) | 2026-08-24 | 2027-02-24 | 180000
1.3 | Plataforma Web (Angular)
1.3.1 | Portal Publico y Catalogo
1.3.1.1 | Diseño / Recursos graficos | Servicios | Contratacion Directa | 2026-09-24 | 2026-10-15 | 150000
1.3.2 | Cotizador Dinamico por m2 |  | Desarrollo Interno
1.3.3 | Panel Administrativo (Backoffice) |  | Desarrollo Interno
1.4 | Aplicacion Movil (Ionic / Angular)
1.4.1 | Modulo Clientes (Cotizacion / Agenda)
1.4.1.1 | Pruebas y dispositivos moviles | Bienes | Compra Directa | 2026-11-15 | 2026-12-15 | 250000
1.4.2 | Modulo tecnico en Terreno
1.5 | Calidad y Despliegue
1.5.1 | Pruebas Unitarias y de Integracion |  | Desarrollo Interno
1.5.2 | Pruebas de Usabilidad (UAT / SUS) |  | Desarrollo Interno
1.5.3 | Despliegue Cloud (Render/Vercel)
1.5.3.1 | Configuracion Cloud y despliegue | Servicios | Contratacion Directa | 2026-12-15 | 2026-12-30 | 200000
1.5.3.2 | Mantencion y soporte | Servicios | Contratacion Directa | 2026-12-15 | 2027-06-30 | 1800000
Total | [5 empty] | 4430000
Nota:
Se puede contratar a nivel de producto, entregable o paquete de trabajo. No siempre es necesario desagregar tanto las adquisiciones.