## EDT
1 RollerApp
1.1 Gestión del Proyecto |  | 1.2 Arquitectura y Backend | 1.3 Plataforma Web (Angular) |  | 1.4 Aplicación Móvil (Ionic/Angular) |  | 1.5 Calidad y Despliegue
| 1.1.1 Planificación y Acta | 1.2.1 Modelo Relacional MySQL (3FN) |  | 1.3.1 Portal Público y Catálogo |  | 1.4.1 Módulo Clientes (Cotización/Agenda) |  | 1.5.1 Pruebas Unitarias y de Integración
| 1.1.2 Gestión de Sprints (Scrum) | 1.2.2 API REST y Seguridad JWT |  | 1.3.2 Cotizador Dinámico por m2 |  | 1.4.2 Módulo Técnico en Terreno |  | 1.5.2 Pruebas de Usabilidad (UAT / SUS)
| 1.1.3 Cierre, Manuales y Capacitación | 1.2.3 Integraciones (Webpay Plus / SMTP) |  | 1.3.3 Panel Administrativo (Backoffice) |  |  |  | 1.5.3 Despliegue Cloud (Render/Vercel)

## Diccionario
Nivel | Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Organización Responsable | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 | 1 | RollerApp | Ecosistema web y móvil omnicanal para cotización por m2, agenda y pagos de cortinas | Equipo RollerApp | Reglas de cálculo y precios provistas por el cliente | Entrega acotada al ciclo académico 2026 (24/11/2026) | Retrasos en certificación Webpay o desalineación de sprints | Calificación e hito de titulación
2 | 1.1 | Gestión del Proyecto | Dirección bajo modelo híbrido (Scrum y PMBOK), control de líneas base y actas. | Lucas Olea / Marco Robles | Colaboración continua entre el squad y la docente guía | Gobernanza regida por el Acta de Constitución y el Plan de Dirección | Desviaciones de cronograma o sobrecostos en horas de desarrollo | Foco en trazabilidad y cumplimiento de los 6 hitos formales
3 | 1.1.1 | Planificación y Acta | Elaboración del Project Charter, Plan de Dirección, RACI, EDT y líneas base. | Lucas Olea / Marco Robles | Alcance comercial inicial validado con la gerencia de RollerSpA | Aprobación formal por el mandante y la docente guía | Ambigüedad en la definición de requerimientos iniciales | Base contractual para la gestión de cambios y control financiero
3 | 1.1.2 | Gestión de Sprints (Scrum) | Facilitación de ceremonias ágiles (Planning, Daily, Review y Retrospectivas) | Marco Robles | El equipo participa activamente en las sesiones de sincronización | 6 iteraciones de desarrollo dentro de las 14 semanas lectivas | Bloqueos técnicos no detectados a tiempo en los dailies | Mantenimiento y actualización periódica del Sprint Backlog
3 | 1.1.3 | Cierre, Manuales y Capacitación | Elaboración de manuales técnicos / usuario, actas de inducción y memoria final. | Lucas Olea / Marco Robles | Disposición del personal de RollerSpA para sesiones de transferencia | Entrega de manuales previo a la defensa final de titulación | Baja retención operativa del sistema por parte del cliente | Firma de Acta de Aceptación Definitiva por RollerSpA
2 | 1.2 | Arquitectura y Backend | Capa centralizada de datos relacionales, servicios de negocio API REST e integraciones | Rodrigo Soto / Lucas Olea / Marco Robles | Conectividad de red estable hacia repositorios y servicios PaaS | Arquitectura desacoplada basada en Java Spring Boot y MySQL | Latencia por arranques en frío en hosting Cloud | API consumida unificadamente por el portal web y la app móvil
3 | 1.2.1 | Modelo Relacional MySQL (3FN) | Esquema de persistencia, scripts DDL/DML, llaves foráneas e indexación relacional | Marco Robles | Tarifario de telas, tipos de mecanismos e instalación entregados | Normalización estricta en Tercera Forma Normal (3FN) y reglas ACID | Inconsistencia de datos por consultas lentas o falta de índices. | Configuración de reglas de cálculo mínimo de 1.5m2 por cortina
3 | 1.2.2 | API REST y Seguridad JWT | Endpoints de negocio en Spring Boot protegidos mediante Spring Security y JWT | Lucas Olea / Rodrigo Soto | Java 17 LTS, Spring Boot 3 y Maven configurados correctamente. | Autenticación stateless, contraseñas cifradas con algoritmo BCrypt | Vulnerabilidades de seguridad o expiración incorrecta de tokens | Habilitación de políticas CORS para consumo desde Angular e Ionic.
3 | 1.2.3 | Integraciones (Webpay Plus / SMTP) | Módulos transaccionales con el SDK de Transbank y despachador de emails SMTP | Lucas Olea / Rodrigo Soto | Credenciales activas en entorno Integration / Sandbox de Transbank | Operatoria de pago en moneda CLP, límite de cuotas del plan de correo | Caída o fallos de timeout en la pasarela de prueba de Transbank | Despacho automático de comprobantes tras token de pago confirmado
2 | 1.3 | Plataforma Web (Angular) | Portal web responsivo para autoservicio de clientes y panel de gestión administrativa. | Lucas Olea / Rodrigo Soto | Navegadores compatibles con estándares ECMAScript y TypeScript | Compilación optimizada en Angular y despliegue en Vercel con SSL | Problemas de diseño responsivo en monitores de baja resolución | Conexión asíncrona a servicios REST mediante Reactive Forms y RxJS
3 | 1.3.1 | Portal Público y Catálogo | Landing page corporativa, vitrina de telas, filtrado de cortinas y fichas técnicas. | Lucas Olea / Rodrigo Soto | Contenido visual y catálogo de fotos suministrado por el mandante. | Carga inicial de vistas públicas optimizada para SEO y usabilidad | Demoras en la carga de imágenes de telas en alta resolución | Diseño adaptable (Responsive Web Design) para desktop y tablets.
3 | 1.3.2 | Cotizador Dinámico por m2 | Calculadora en pantalla según alto, ancho, tipo de tela y selección de mecanismo | Lucas Olea | El cliente proporciona medidas aproximadas de sus ventanales. | Rangos permitidos de medidas: entre 0.5m y 5.0m de alto y ancho | Ingreso de datos no numéricos o valores decimales inconsistentes | Recálculo dinámico en milisegundos sin recargar la página
3 | 1.3.3 | Panel Administrativo (Backoffice) | Módulo privado para gestión de órdenes, confirmación de visitas y reportería. | Lucas Olea | Personal de administración cuenta con rol de usuario ROLE_ADMIN. | Acceso exclusivo restringido por guardas de ruta (Route Guards) | Pérdida de sesiones o exposición de datos sensibles de pedidos. | Visualización de órdenes pagadas, estados de visita y panel analítico
2 | 1.4 | Aplicación Móvil (Ionic / Angular) | Aplicación móvil híbrida orientada al autoservicio de clientesy técnicos en terreno | Rodrigo Soto | Dispositivos móviles con sistema operativo Android 10 o superior | Empaquetado y distribución multiplataforma con Capacitor / Ionic | Desconexión a Internet del instalador durante trabajos en terreno | Interfaz táctil ergonómica orientada al uso en terreno (Mobile - First)
3 | 1.4.1 | Módulo Clientes (Cotización / Agenda) | Funcionalidad móvil para cotizar cortinas y reservar bloques de visita a domicilio | Rodrigo Soto | Disponibilidad configurada de cuadrillas y calendarios de atención | Reserva con anticipación mínima de 48 horas, domingos bloqueados | Solapamiento de citas simultáneas durante el flujo de pago | Bloqueo temporal preventivo de 15 minutos en agenda durante el pago
3 | 1.4.2 | Módulo Técnico en Terreno | Vista móvil para visualización de hojas de ruta, direcciones y detalle de telas. | Rodrigo Soto | Instalador autenticado con credenciales de rol ROLE_TECNICO | Transición estricta de estados de visita: Pendiente, en Ruta, Realizada | Datos no sincronizados si el técnico omite el cierre de la app | Hoja de ruta diaria con direcciones georreferenciadas del cliente
2 | 1.5 | Calidad y Despliegue | Aseguramiento de calidad técnica, validación de usabilidady paso a producción | Rodrigo Riquelme / Rodrigo Soto | Criterios de aceptación documentados en el Product Backlog | Cobertura obligatoria sobre los flujos críticos de la plataforma | Detección tardía de defectos funcionales en producción | Matriz de trazabilidad y actas formales de conformidad técnica
3 | 1.5.1 | Pruebas Unitarias y de Integración | Testing automatizado de endpoints, lógica de cálculo y contratos de interfaz | Rodrigo Riquelme | Base de datos de prueba aprovisionada con datos (seed data) | Latencia de endpoints inferior a 500 ms en pruebas de carga. | Regresiones funcionales al fusionar ramas en el repositorio Git | Automatización de pruebas mediante colecciones Postman y JUnit
3 | 1.5.2 | Pruebas de Usabilidad (UAT / SUS) | Evaluación experimental de usabilidad con usuarios finales según escala SUS | Rodrigo Riquelme | Participación activa de la gerencia, clientes y técnicos de RollerSpA | Meta estandarizada de aceptación: puntaje medio SUS >= 80 puntos. | Resistencia al cambio o rechazo de interfaces por fricción operativa | Suscripción del informe de evaluación UAT y acta de usabilidad.
3 | 1.5.3 | Despliegue Cloud (Render / Vercel) | Puesta en producción de backend, base de datos y frontends en la nube | Rodrigo Soto / Lucas Olea | Cuentas activas en Vercel, Render y gestor MySQL Cloud | Configuración de variables de entorno y certificados SSL válidos. | Caídas de servicio o restricciones por limites de cuotas PaaS | Ambientes de Staging y Producción desacoplados y auditados.

## Recursos
Nombre / Descripcion | Tipo | Costo/Hora o Costo/Unidad | Consideraciones
Lucas Olea (Gerente / Full Stack) | Trabajo | $3.333 / hora | Sueldo mensual: $600.000 ($20.000/día). Lidera desarrollo full stack, APIs y gestión de proyecto. Total 6 meses: $3.600.000
Marco Robles (Scrum Master / DB) | Trabajo | $2.778 / hora | Sueldo mensual: $500.000 ($16.667/día). Modelado relacional MySQL (3FN), scripts DDL y facilitación ágil. Total 6 meses: $3.000.000
Rodrigo Soto (Arquitectura / UI-UX) | Trabajo | $3.333 / hora | Sueldo mensual: $600.000 ($20.000/día). Arquitectura de software, prototipos Figma y app móvil Ionic. Total 6 meses: $3.600.000
Rodrigo Riquelme (QA Lead) | Trabajo | $3.333 / hora | Sueldo mensual: $600.000 ($20.000/día). Plan de pruebas unitarias, integración, rendimiento y pruebas UAT/SUS. Total 6 meses: $3.600.000
Equipo / Mantención y Soporte | Trabajo | $1.667 / hora | Asignación mensual: $300.000 ($10.000/día). Fondo operativo para mantención preventiva, soporte de despliegue y parches. Total 6 meses: $1.800.000
Administrador Roller SpA (Cliente) | Trabajo | 0 | Contraparte de negocio para validación de requerimientos, sesiones UAT y suscripción de actas de hito.
Dominio rollerapp.cl (NIC Chile) | Material | $19.900 / unidad | Registro formal del dominio corporativo .cl por anualidad.
Certificados y Licencias de Software | Material | $150.000 / paquete | Licenciamiento de herramientas de diseño (Figma Pro) y suite de utilitarios de desarrollo.
Servidor Backend y Base de Datos (Render) | Costo | 140000 | Alojamiento PaaS para backend Spring Boot y persistencia en la nube durante el proyecto.
Alojamiento Frontend Web (Vercel) | Costo | 80000 | Infraestructura Cloud para portal público Angular con CDN y certificados SSL automáticos.
Servicio de Notificaciones SMTP (SendGrid) | Costo | 60000 | Plan de mensajeria transaccional para envío automatizado de comprobantes de pago y citaciones
Entorno de Integración Webpay (Transbank) | Costo | 0 | Acceso oficial a entorno de pruebas Integration/Sandbox y certificación sin costo de setup
Hardware inicial y soporte de contingencia | Costo | 500000 | Inversión Mes 0: Perifericos de respaldo, disco externo y estaciones de trabajo locales.
Gastos operacionales y servicios fijos | Costo | 780000 | Conectividad a internet, telecomunicaciones y gastos administrativos menores durante el ciclo.
Fondo de Reserva y Contingencias | Costo | 1270000 | Margen de gestión reservado para mitigar imprevistos técnicos o variaciones de esfuerzo.