## Por Recursos Bajo
Presupuesto de Proyecto Bajo |  |  |  | RollerSpA
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 6.967%
Líder del Proyecto: Lucas Olea |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 18/08/2026 |  | Total | 18230000 | 1270000 | 19500000
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 17450000
Labor (Personal) |  |  |  |  | 15600000
| Lucas Olea (Product Owner / Desarrollador) |  | Meses | 600000 | 3600000
| Rodrigo Soto (Arquitectura y UI-UX) |  | Meses | 600000 | 3600000
| Rodrigo Riquelme (QA Lead) |  | Meses | 600000 | 3600000
| Marco Robles (Scrum Master / Gestión de BD) |  | Meses | 500000 | 3000000
| Mantención y soporte (equipo de desarrollo) |  | Meses | 300000 | 1800000
Materiales |  |  |  |  | 1300000
| Equipamiento tecnológico complementario |  | Cantidad | 500000 | 500000
| Periféricos y accesorios |  | Cantidad | 250000 | 250000
| Respaldo y almacenamiento externo |  | Cantidad | 150000 | 150000
| Dispositivos de prueba móviles |  | Cantidad | 250000 | 250000
| Diseño y recursos gráficos |  | Cantidad | 150000 | 150000
Licencias |  |  |  |  | 150000
| Licencias y herramientas de desarrollo |  | Cantidad | 150000 | 150000
Servicios Técnicos |  |  |  |  | 400000
| Configuración inicial del entorno / Cloud |  | Cantidad | 100000 | 100000
| Cloud y despliegue |  | Cantidad | 200000 | 200000
| Documentación y entrega |  | Cantidad | 100000 | 100000
Costos Indirectos |  |  |  |  | 780000
| Servicios básicos / Internet |  | Meses | 100000 | 600000
| Dominio, correo y servicios digitales |  | Meses | 30000 | 180000
Conciliación con el flujo de caja
| Concepto | Flujo de caja | Presupuesto | Diferencia
| Costos de personal 6 meses | 15600000 | 15600000 | 0
| Gastos operacionales | 780000 | 780000 | 0
| Costos tecnológicos | 1350000 | 1350000 | 0
| Inversión inicial | 500000 | 500000 | 0
| Margen de seguridad / contingencia | 1270000 | 1270000 | 0
| Costo total estimado | 19500000

## Presupuesto Detallado Bajo
Presupuesto de Proyecto Bajo |  |  |  |  | RollerSpA
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 6.967%
Líder del Proyecto: Lucas Olea |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 18/08/2026 |  |  | Total |  | 18230000 | 1270000 | 19500000
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | Inversión inicial y arranque (Mes 0 - M2) | [5 empty] | 1300000
1.1 | Inversión inicial (Mes 0) | [5 empty] | 500000
1.1.1 | Equipamiento y configuración inicial | [5 empty] | 500000
|  | Periféricos y accesorios | Materiales | Cantidad | 1 | 250000 | 250000
|  | Respaldo y almacenamiento externo | Materiales | Cantidad | 1 | 150000 | 150000
|  | Configuración inicial del entorno / Cloud | Servicios Técnicos | Cantidad | 1 | 100000 | 100000
2026-02-01 | Herramientas y recursos de diseño (M1 - M2) | [5 empty] | 800000
1.2.1 | Licencias, equipamiento complementario y diseño | [5 empty] | 800000
|  | Equipamiento tecnológico complementario | Materiales | Cantidad | 1 | 500000 | 500000
|  | Licencias y herramientas de desarrollo | Licencias | Cantidad | 1 | 150000 | 150000
|  | Diseño y recursos gráficos | Materiales | Cantidad | 1 | 150000 | 150000
2 | Desarrollo, pruebas y entrega (M1 - M6) | [5 empty] | 14350000
2.1 | Desarrollo del sistema | [5 empty] | 13800000
2.1.1 | Equipo de desarrollo (M1-M6) | [5 empty] | 13800000
|  | Lucas Olea (Product Owner / Desarrollador) | Labor (Personal) | Meses | 6 | 600000 | 3600000
|  | Rodrigo Soto (Arquitectura y UI-UX) | Labor (Personal) | Meses | 6 | 600000 | 3600000
|  | Rodrigo Riquelme (QA Lead) | Labor (Personal) | Meses | 6 | 600000 | 3600000
|  | Marco Robles (Scrum Master / Gestión de BD) | Labor (Personal) | Meses | 6 | 500000 | 3000000
2026-02-02 | Pruebas, despliegue y entrega | [5 empty] | 550000
2.2.1 | Pruebas y QA (M2-M3) | [5 empty] | 250000
|  | Dispositivos de prueba móviles | Materiales | Cantidad | 1 | 250000 | 250000
2.2.2 | Cloud y despliegue (M5) | [5 empty] | 200000
|  | Cloud y despliegue | Servicios Técnicos | Cantidad | 1 | 200000 | 200000
2.2.3 | Documentación y entrega (M6) | [5 empty] | 100000
|  | Documentación y entrega | Servicios Técnicos | Cantidad | 1 | 100000 | 100000
3 | Desarrollo, pruebas y entrega (M1 - M6) | [5 empty] | 2580000
2026-01-03 | Soporte y mantención | [5 empty] | 1800000
3.1.1 | Mantención y soporte (M1-M6) | [5 empty] | 1800000
|  | Mantención y soporte (equipo de desarrollo) | Labor (Personal) | Meses | 6 | 300000 | 1800000
2026-02-03 | Gastos operacionales | [5 empty] | 780000
3.2.1 | Servicios y gastos generales (M1 - M6) | [5 empty] | 780000
|  | Servicios básicos / Internet | Gastos Indirectos | Meses | 6 | 100000 | 600000
|  | Dominio, correo y servicios digitales | Gastos Indirectos | Meses | 6 | 30000 | 180000

## Por Recursos Medio
Presupuesto de Proyecto Medio |  |  |  | RollerSpA
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 5.659%
Líder del Proyecto: Lucas Olea |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 18/08/2026 |  | Total | 22620000 | 1280000 | 23900000
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 21600000
Labor (Personal) |  |  |  |  | 19200000
| Lucas Olea (Product Owner / Desarrollador) |  | Meses | 700000 | 4200000
| Rodrigo Soto (Arquitectura y UI-UX) |  | Meses | 750000 | 4500000
| Rodrigo Riquelme (QA Lead) |  | Meses | 750000 | 4500000
| Marco Robles (Scrum Master / Gestión de BD) |  | Meses | 650000 | 3900000
| Mantención y soporte (equipo de desarrollo) |  | Meses | 350000 | 2100000
Materiales |  |  |  |  | 1600000
| Equipamiento tecnológico |  | Cantidad | 500000 | 500000
| Periféricos y accesorios |  | Cantidad | 200000 | 200000
| Respaldo y almacenamiento externo |  | Cantidad | 150000 | 150000
| Dispositivos de prueba móviles |  | Cantidad | 300000 | 300000
| Diseño y recursos gráficos |  | Cantidad | 200000 | 200000
| Materiales QA |  | Cantidad | 250000 | 250000
Licencias |  |  |  |  | 200000
| Licencias y herramientas de desarrollo |  | Cantidad | 200000 | 200000
Servicios Técnicos |  |  |  |  | 600000
| Configuración inicial del entorno / Cloud |  | Cantidad | 150000 | 150000
| Cloud y despliegue |  | Cantidad | 300000 | 300000
| Documentación y entrega |  | Cantidad | 150000 | 150000
Costos Indirectos |  |  |  |  | 1020000
| Servicios básicos / Internet |  | Meses | 120000 | 720000
| Dominio, correo y servicios digitales |  | Meses | 50000 | 300000
Conciliación con el flujo de caja
| Concepto | Flujo de caja | Presupuesto | Diferencia
| Costos de personal 6 meses | 19200000 | 19200000 | 0
| Gastos operacionales | 3120000 | 1020000 | -2100000
| Costos tecnológicos | 1400000 | 1400000 | 0
| Inversión inicial | 1000000 | 1000000 | 0
| Margen de seguridad / contingencia | 1280000 | 1280000 | 0
| Costo total estimado | 26000000 | 23900000 | -2100000

## Presupuesto Detallado Medio
Presupuesto de Proyecto Medio |  |  |  |  | RollerSpA
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 5.659%
Líder del Proyecto: Lucas Olea |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 18/08/2026 |  |  | Total |  | 22620000 | 1280000 | 23900000
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | Inversión inicial y arranque (Mes 0 - M2) | [5 empty] | 1400000
1.1 | Inversión inicial (Mes 0) | [5 empty] | 1000000
1.1.1 | Equipamiento y configuración inicial | [5 empty] | 1000000
|  | Equipamiento tecnológico | Materiales | Cantidad | 1 | 500000 | 500000
|  | Periféricos y accesorios | Materiales | Cantidad | 1 | 200000 | 200000
|  | Respaldo y almacenamiento externo | Materiales | Cantidad | 1 | 150000 | 150000
|  | Configuración inicial del entorno / Cloud | Servicios Técnicos | Cantidad | 1 | 150000 | 150000
2026-02-01 | Herramientas y recursos de diseño (M1 - M2) | [5 empty] | 400000
1.2.1 | Licencias, equipamiento complementario y diseño | [5 empty] | 400000
|  | Licencias y herramientas de desarrollo | Licencias | Cantidad | 1 | 200000 | 200000
|  | Diseño y recursos gráficos | Materiales | Cantidad | 1 | 200000 | 200000
2 | Desarrollo, pruebas y entrega (M1 - M6) | [5 empty] | 18100000
2.1 | Desarrollo del sistema | [5 empty] | 17100000
2.1.1 | Equipo de desarrollo (M1-M6) | [5 empty] | 17100000
|  | Lucas Olea (Product Owner / Desarrollador) | Labor (Personal) | Meses | 6 | 700000 | 4200000
|  | Rodrigo Soto (Arquitectura y UI-UX) | Labor (Personal) | Meses | 6 | 750000 | 4500000
|  | Rodrigo Riquelme (QA Lead) | Labor (Personal) | Meses | 6 | 750000 | 4500000
|  | Marco Robles (Scrum Master / Gestión de BD) | Labor (Personal) | Meses | 6 | 650000 | 3900000
2026-02-02 | Pruebas, despliegue y entrega | [5 empty] | 1000000
2.2.1 | Pruebas y QA (M2-M3) | [5 empty] | 550000
|  | Dispositivos de prueba móviles | Materiales | Cantidad | 1 | 300000 | 300000
|  | Materiales QA | Materiales | Cantidad | 1 | 250000 | 250000
2.2.2 | Cloud y despliegue (M5) | [5 empty] | 300000
|  | Cloud y despliegue | Servicios Técnicos | Cantidad | 1 | 300000 | 300000
2.2.3 | Documentación y entrega (M6) | [5 empty] | 150000
|  | Documentación y entrega | Servicios Técnicos | Cantidad | 1 | 150000 | 150000
3 | Desarrollo, pruebas y entrega (M1 - M6) | [5 empty] | 3120000
2026-01-03 | Soporte y mantención | [5 empty] | 2100000
3.1.1 | Mantención y soporte (M1-M6) | [5 empty] | 2100000
|  | Mantención y soporte (equipo de desarrollo) | Labor (Personal) | Meses | 6 | 350000 | 2100000
2026-02-03 | Gastos operacionales | [5 empty] | 1020000
3.2.1 | Servicios y gastos generales (M1 - M6) | [5 empty] | 1020000
|  | Servicios básicos / Internet | Gastos Indirectos | Meses | 6 | 120000 | 720000
|  | Dominio, correo y servicios digitales | Gastos Indirectos | Meses | 6 | 50000 | 300000

## Por Recursos Alto
Presupuesto de Proyecto Alto |  |  |  | RollerSpA
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 7.973%
Líder del Proyecto: Lucas Olea |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 18/08/2026 |  | Total | 30100000 | 2400000 | 32500000
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 27400000
Labor (Personal) |  |  |  |  | 23400000
| Lucas Olea (Product Owner / Desarrollador) |  | Meses | 850000 | 5100000
| Rodrigo Soto (Arquitectura y UI-UX) |  | Meses | 900000 | 5400000
| Rodrigo Riquelme (QA Lead) |  | Meses | 900000 | 5400000
| Marco Robles (Scrum Master / Gestión de BD) |  | Meses | 800000 | 4800000
| Mantención y soporte (equipo de desarrollo) |  | Meses | 450000 | 2700000
Materiales |  |  |  |  | 2300000
| Equipamiento tecnológico |  | Cantidad | 700000 | 700000
| Equipamiento tecnológico complementario |  | Cantidad | 200000 | 200000
| Respaldo y almacenamiento externo |  | Cantidad | 200000 | 200000
| Equipos móviles para pruebas |  | Cantidad | 400000 | 400000
| Dispositivos de prueba móviles |  | Cantidad | 400000 | 400000
| Diseño y recursos gráficos |  | Cantidad | 400000 | 400000
Licencias |  |  |  |  | 300000
| Licencias y herramientas de desarrollo |  | Cantidad | 300000 | 300000
Servicios Técnicos |  |  |  |  | 1400000
| Configuración inicial del entorno / Cloud |  | Cantidad | 200000 | 200000
| Seguridad y pruebas |  | Cantidad | 400000 | 400000
| Cloud y despliegue |  | Cantidad | 500000 | 500000
| Implementación final |  | Cantidad | 300000 | 300000
Costos Indirectos |  |  |  |  | 2700000
| Servicios básicos / Internet |  | Meses | 180000 | 1080000
| Dominio, correo y servicios digitales |  | Meses | 70000 | 420000
| Arriendo / cowork |  | Meses | 200000 | 1200000
Conciliación con el flujo de caja
| Concepto | Flujo de caja | Presupuesto | Diferencia
| Costos de personal 6 meses | 23400000 | 23400000 | 0
| Gastos operacionales | 2700000 | 2700000 | 0
| Costos tecnológicos | 2300000 | 2300000 | 0
| Inversión inicial | 1700000 | 1700000 | 0
| Margen de seguridad / contingencia | 2400000 | 2400000 | 0
| Costo total estimado | 32500000 | 32500000 | 0

## Presupuesto Detallado Alto
Presupuesto de Proyecto Alto |  |  |  |  | RollerSpA
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 7.973%
Líder del Proyecto: Lucas Olea |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 18/08/2026 |  |  | Total |  | 30100000 | 2400000 | 32500000
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | Inversión inicial y arranque (Mes 0 - M2) | [5 empty] | 2400000
1.1 | Inversión inicial (Mes 0) | [5 empty] | 1700000
1.1.1 | Equipamiento y configuración inicial | [5 empty] | 1700000
|  | Equipamiento tecnológico | Materiales | Cantidad | 1 | 700000 | 700000
|  | Equipos móviles para pruebas | Materiales | Cantidad | 1 | 400000 | 400000
|  | Respaldo y almacenamiento externo | Materiales | Cantidad | 1 | 200000 | 200000
|  | Configuración inicial del entorno / Cloud | Servicios Técnicos | Cantidad | 1 | 200000 | 200000
|  | Equipamiento tecnológico complementario | Materiales | Cantidad | 1 | 200000 | 200000
2026-02-01 | Herramientas y recursos de diseño (M1 - M2) | [5 empty] | 700000
1.2.1 | Licencias, equipamiento complementario y diseño | [5 empty] | 700000
|  | Licencias y herramientas de desarrollo | Licencias | Cantidad | 1 | 300000 | 300000
|  | Diseño y recursos gráficos | Materiales | Cantidad | 1 | 400000 | 400000
2 | Desarrollo, pruebas y entrega (M1 - M6) | [5 empty] | 22300000
2.1 | Desarrollo del sistema | [5 empty] | 20700000
2.1.1 | Equipo de desarrollo (M1-M6) | [5 empty] | 20700000
|  | Lucas Olea (Product Owner / Desarrollador) | Labor (Personal) | Meses | 6 | 850000 | 5100000
|  | Rodrigo Soto (Arquitectura y UI-UX) | Labor (Personal) | Meses | 6 | 900000 | 5400000
|  | Rodrigo Riquelme (QA Lead) | Labor (Personal) | Meses | 6 | 900000 | 5400000
|  | Marco Robles (Scrum Master / Gestión de BD) | Labor (Personal) | Meses | 6 | 800000 | 4800000
2026-02-02 | Pruebas, despliegue y entrega | [5 empty] | 1600000
2.2.1 | Pruebas y QA (M2-M3) | [5 empty] | 800000
|  | Dispositivos de prueba móviles | Materiales | Cantidad | 1 | 400000 | 400000
|  | Seguridad y pruebas | Servicios Técnicos | Cantidad | 1 | 400000 | 400000
2.2.2 | Cloud y despliegue (M5) | [5 empty] | 500000
|  | Cloud y despliegue | Servicios Técnicos | Cantidad | 1 | 500000 | 500000
2.2.3 | Documentación y entrega (M6) | [5 empty] | 300000
|  | Implementación final | Servicios Técnicos | Cantidad | 1 | 300000 | 300000
3 | Desarrollo, pruebas y entrega (M1 - M6) | [5 empty] | 5400000
2026-01-03 | Soporte y mantención | [5 empty] | 2700000
3.1.1 | Mantención y soporte (M1-M6) | [5 empty] | 2700000
|  | Mantención y soporte (equipo de desarrollo) | Labor (Personal) | Meses | 6 | 450000 | 2700000
2026-02-03 | Gastos operacionales | [5 empty] | 2700000
3.2.1 | Servicios y gastos generales (M1 - M6) | [5 empty] | 2700000
|  | Servicios básicos / Internet | Gastos Indirectos | Meses | 6 | 180000 | 1080000
|  | Dominio, correo y servicios digitales | Gastos Indirectos | Meses | 6 | 70000 | 420000
|  | Arriendo / cowork | Gastos Indirectos | Meses | 6 | 200000 | 1200000

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | RollerSpA
Elaborado por: pmoinformatica.com
Líder del Proyecto: Lucas Olea
Fecha de Inicio: 18/08/2026
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa Baja | Tasa Media | Tasa Alta
Lucas Olea (Product Owner / Desarrollador) | Labor (Personal) | Meses | 600000 | 700000 | 850000
Rodrigo Soto (Arquitectura y UI-UX) | Labor (Personal) | Meses | 600000 | 750000 | 900000
Rodrigo Riquelme (QA Lead) | Labor (Personal) | Meses | 600000 | 750000 | 900000
Marco Robles (Scrum Master / Gestión de BD) | Labor (Personal) | Meses | 500000 | 650000 | 800000
Mantención y soporte (equipo de desarrollo) | Labor (Personal) | Meses | 300000 | 350000 | 450000
Equipamiento tecnológico | Materiales | Cantidad |  | 500000 | 700000
Equipamiento tecnológico complementario | Materiales | Cantidad | 500000 |  | 200000
Periféricos y accesorios | Materiales | Cantidad | 250000 | 200000
Respaldo y almacenamiento externo | Materiales | Cantidad | 150000 | 150000 | 200000
Equipos móviles para pruebas | Materiales | Cantidad |  |  | 400000
Dispositivos de prueba móviles | Materiales | Cantidad | 250000 | 300000 | 400000
Diseño y recursos gráficos | Materiales | Cantidad | 150000 | 200000 | 400000
Materiales QA | Materiales | Cantidad |  | 250000
Licencias y herramientas de desarrollo | Licencias | Cantidad | 150000 | 200000 | 300000
Configuración inicial del entorno / Cloud | Servicios Técnicos | Cantidad | 100000 | 150000 | 200000
Seguridad y pruebas | Servicios Técnicos | Cantidad |  |  | 400000
Cloud y despliegue | Servicios Técnicos | Cantidad | 200000 | 300000 | 500000
Documentación y entrega | Servicios Técnicos | Cantidad | 100000 | 150000
Implementación final | Servicios Técnicos | Cantidad |  |  | 300000
Servicios básicos / Internet | Gastos Indirectos | Meses | 100000 | 120000 | 180000
Dominio, correo y servicios digitales | Gastos Indirectos | Meses | 30000 | 50000 | 70000
Arriendo / cowork | Gastos Indirectos | Meses |  |  | 200000

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com
Hoja: Tasas
Descripción: | Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Descripción: | Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por actividades de mayor nivel
Columna | Instrucciones
Código | Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad | Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades | Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
Descripción: | En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de cada recurso en cada actividad.
Columna | Instrucciones
Categoría | Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.