Plan de Gestión de la

Calidad del Proyecto

Versión 1.0 ● 25/08/2026

RollerApp

| Nombre del Proyecto | RollerApp - Ecosistema omnicanal para cotización, agendamiento y venta de cortinas a medida |
| --- | --- |
| Preparado Por | Squad RollerApp |
| Fecha (mm/dd/yyyy) | 25/08/2026 |

| Versión | Fecha (dd/mm/yyyy) | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/08/2026 |  |

Plan de Gestión de Calidad del Proyecto

- Expectativas de la Calidad del Proyecto de acuerdo al cliente

Las expectativas de calidad fueron acordadas con la Gerencia General y el equipo operativo de RollerSpA, orientadas a erradicar los errores del flujo manual previo (WhatsApp y planillas) y garantizar la adopción del nuevo sistema: - Exactitud algorítmica sin excepciones: El motor de cotización debe procesar las medidas de ancho y alto de forma determinista, aplicando de manera automática el cobro mínimo estandarizado de 1.5 m2 (Regla RN-01) y los recargos por telas (Screen, Blackout, Dúo) y mecanismos, erradicando discrepancias de precios al cliente. - Integridad transaccional absoluta en recaudación: El 100% de los pagos procesados vía Webpay Plus de Transbank deben registrarse de forma atómica en Pesos Chilenos (CLP) enteros. Ningún anticipo debe quedar cobrado sin una orden asociada, ni confirmarse una orden sin código de autorización bancaria (response_code = 0). - Concurrencia y agenda técnica sin duplicidades: El sistema debe garantizar un 0% de traslapes en la asignación de visitas técnicas, asegurando el bloqueo temporal preventivo de 15 minutos durante la pasarela de pago y respetando las 48 horas de anticipación mínima. - Agilidad en la respuesta al cliente: El portal web debe presentar una latencia de recálculo inferior a 300 ms en la cotización dinámica y tiempos de respuesta de endpoints REST por debajo de los 500 ms. - Facilidad de uso y adopción operativa: La plataforma debe ser intuitiva tanto para clientes novatos como para instaladores en terreno bajo política BYOD, exigiendo una calificación mínima de 80 puntos en la evaluación estandarizada System Usability Scale (SUS). - Resiliencia en terreno: El aplicativo móvil debe mantener la capacidad operativa y el registro de estados visita técnica ante caídas intermitentes de red móvil en la Región Metropolitana, sincronizando automáticamente al recuperar conectividad

- Identificación de los Interesados del Proyecto

Nombre; Puesto; Organización / Empresa; Ubicación. Lucas Alonso Olea Cornejo; Product Owner / Desarrollador; Squad RollerApp; Santiago, Chile. Rodrigo Riquelme; Development Team / QA; Squad RollerApp; Santiago, Chile. Rodrigo Andrés Soto Valladares; Development Team / Arquitecto; Squad RollerApp; Santiago, Chile. Marco Antonio Robles Garrido; Scrum Master / DB Lead; Squad RollerApp; Santiago, Chile. RollerSpA (Gerencia General); Gerencia General / Operaciones; RollerSpA (Cliente Target / Sponsor); Santiago, Chile. Técnicos Instaladores; Operador en Terreno / Instalador; RollerSpA (Operaciones); Santiago, Chile. Ejecutivos Comerciales; Vendedor / Ejecutivo de Ventas; RollerSpA (Comercial); Santiago, Chile. Clientes Finales; Consumidor Residencial / Comercial; Clientes Particulares y Empresas; Santiago, Chile. Administrador del Panel; Jefatura de Operaciones / Backoffice; Roller SpA (Administración); Santiago, Chile. Transbank (Webpay Plus); Pasarela de Pagos Electrónicos; Transbank S.A. (Servicios Financieros); Santiago, Chile. Proveedor de Hosting y Cloud; Infraestructura Cloud PaaS y BD; Render Services Inc. / Vercel Inc.; Cloud (Global). Proveedor de Telas e Insumos; Distribuidor Textil y Mecanismos; Proveedores Industriales de Roller SpA; Santiago, Chile.

- Alcance Inicial del Proyecto

El alcance inicial comprometido en la EDT y el SRS v1.0 se descompone en 5 componentes de nivel 2 y 13 paquetes de trabajo, sujetos a los siguientes criterios de verificación y aseguramiento de calidad: Entregables y Criterios de Aceptación Técnica - EDT 1.1 Gestión del Proyecto: Entrega de líneas base formales (Alcance, Cronograma Costos por $19.500.000 CLP). - Criterio de calidad: Aprobación unánime del Project Charter y firmas de actas por parte del cliente y docente guía. - EDT 1.2 Arquitectura y Backend: Modelo relacional MySQL en Tercera Forma Normal (3FN), servicios REST en Java Spring Boot, autenticación JWT y microservicios de pago/SMTP. - Criterio de calidad: Scripts DDL validados con claves foráneas e índices B-Tree, cobertura mínima de pruebas unitarias del 70% con JUnit/Mockito, seguridad BCrypt (factor >= 10) - EDT 1.3 Plataforma Web: Portal público Angular con catálogo reactivo, cotizador dinámico por metro cuadrado y panel administrativo privado (Backoffice). - Criterio de calidad: Tiempos de renderizado inicial FCP < 1.5 s, validación de medidas entre 0.5m y 5.0m, protección perimetral de rutas mediante Angular Guards. - EDT 1.4 Aplicación Móvil: Módulo híbrido Ionic/Angular con selector de agenda (bloqueo preventivo de 15 minutos) y hoja de ruta para instaladores. - Criterio de calidad: Cumplimiento de la máquina de estados (Pendiente -> En Ruta -> Realizada), encolamiento local y sincronización exitosa tras reconexión a Internet. - EDT 1.5 Calidad y Despliegue: Ejecución de matriz de pruebas QA, evaluación UAT con puntaje SUS >= 80, manuales técnicos/usuario y despliegue sobre PaaS (Render y Vercel) - Criterio de calidad: Uptime del 99.5%, certificados SSL/TLS 1.3 activos, 0 defectos bloqueantes en ambiente productivo.

- Línea Base del cronograma

El cronograma lectivo comprende desde el 18 de agosto de 2026 hasta la entrega definitiva el 24 de noviembre de 2026, organizado en hitos de control de calidad: Hito / Fase; Fechas; Entregables Asociados; Control y Puerta de Calidad. Hito 1: Gestión y Línea Base (Sprint 0 - Inicio); 18/08/2026 al 25/08/2026; Project Charter, EDT (1.1 a 1.5), SRS v1.0, Plan de Calidad y Presupuesto ($19.5M); Revisión de consistencia cruzada entre documentos y firma de aprobación de línea base.. Hito 2: Arquitectura y Persistencia (Sprints 0 Cierre y Sprint 1); 26/08/2026 al 22/09/2026; Base de datos MySQL 3FN desplegada, API REST, Spring Boot, seguridad JWT y cálculo paramétrico; Verificación de normalización relacional, pruebas unitarias del cotizador (>= 70% cobertura) y pruebas de endpoints en Postman. Hito 3: Núcleo Web y Pagos (Sprints 2 - Avance); 23/09/2026 al 20/10/2026; Portal web Angular integración Transbank Webpay Plus, pasarela SMTP y Backoffice inicial; Pruebas de integración transaccional en Sandbox de Transbank (código 0, rechazos, timeouts) y auditoría de seguridad OWASP.. Hito 4: App Móvil e Integración (Sprints 2 - Cierre); 21/10/2026 al 10/11/2026; App móvil Ionic (APK Android), agenda con bloqueo temporal (15 min) y sincronización offline en terreno; Pruebas de regresión end-to-end, pruebas en hardware móvil físico y simulación de pérdida de paquetes de red.. Hito 5: Pruebas UAT, SUS y Despliegue (Sprint 3); 11/11/2026 al 20/11/2026; Evaluación psicométrica SUS, despliegue final en Render/Vercel, manuales de usuario y capacitación.; Obtención de puntaje SUS >= 80, firma de acta de aceptación UAT por RollerSpA y verificación de disponibilidad en nube. Cierre Formal de Proyecto; 21/11/2026 al 24/11/2026; Acta de Cierre de Proyecto, traspaso de credenciales, lecciones aprendidas y defensa institucional.; Aprobación de la comisión evaluadora de Duoc UC y entrega formal a RollerSpA.

- Registro de Riesgos

ID; Riesgo; Categoría; Severidad. RSG-01; Retrasos o fallas de comunicación con el SDK de Webpay Plus (Transbank).; Técnico / Externo; Alta. RSG-02; Colisión de horarios o doble reserva simultánea en la agenda técnica.; Lógica de Negocio; Media. RSG-03; Latencia en el servidor ante consultas concurrentes en el cotizador dinámico.; Rendimiento; Media. RSG-04; Resistencia al cambio o baja adopción de la plataforma por el personal interno.; Organizacional; Media. RSG-05; Pérdida de conectividad o problemas de red del técnico en terreno.; Operacional; Media.

- KPI Iniciales de Proyecto (Métricas de Calidad)

Los siguientes indicadores clave de rendimiento (KPIs) establecen las metas cuantitativas para evaluar objetivamente la calidad técnica y operacional del producto. Código; Indicador Clave (KPI); Fórmula / Método de Medición; Meta Exigida; Frecuencia de Control. KPI-01; Cobertura de Pruebas Unitarias; (Líneas de Código Crítico Probadas / Total de Líneas Críticas) x 100; >=70%; Al cierre de cada Sprint (S1, S2, S3). KPI-02; Índice de Usabilidad SUS; Tabulación estandarizada del cuestionario System Usability Scale (10 items); >= 80 puntos; Hito 5 (Pruebas UAT). KPI-03; Tiempo de Respuesta REST (P95); Medición de percentil 95 en endpoints de cotización y catálogo mediante JMeter; < 500 ms; Al cierre de cada incremento / En integración continua. KPI-04; Densidad de Defectos Críticos; Conteo de bugs clasificados como Bloqueantes o Críticos en ambiente de staging; 0 Bugs; Puerta de salida de cada Sprint. KPI-05; Disponibilidad de Servicios (Uptime); (Tiempo Operativo Mensual / Tiempo Total del Mes) x 100; >=99.5%; Monitoreo continuo 24/7. KPI-06; Tasa de Aprobación en Pruebas UAT; (Casos de Prueba UAT Aprobados por RollerSpA / Total de Casos UAT Ejecutados) x 100; >= 95%; Hito 5 (Previo a puesta en marcha). KPI-07; Tasa de Traslape en Agenda; Número de visitas agendadas con colisión horaria para una misma cuadrilla; 0%; Semanal / Auditoría de base de datos.