## RFC- 001
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Marco Robles |  |  |  | Asignado a |  | Rodrigo Riquelme
Área/Entidad |  | Scrum Master / Gestión BD |  |  |  | Cargo |  | QA Lead
Teléfono |  | 56987654321 |  |  |  | Correo electrónico |  | m.robles@rollerapp.cl
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
DETALLE DE SUSPENSIÓN DE MONITOREO (Detallar IP, Servidor) | [6 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER MONITOREO?
No aplica suspensión de monitoreo | [6 empty] | 15/09/2026, 18:00 | 15/09/2026, 21:00 | SI |  | NO | X
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
[7 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER EL RESPALDO?
Respaldo completo del script SQL (dump_rollerapp_v1.sql) y commit de seguridad en rama main | [6 empty] | 15/09/2026, 17:30 | 15/09/2026, 18:00 | SI |  | NO | X
4. INFORMACIÓN DE CMDB
DETALLE DE MODIFICACIÓN CMDB | [6 empty] | MODIFICA |  | ELIMINA |  | CREA
Procedimiento almacenado en MySQL y endpoint /api/cotizaciones/calcular | [6 empty] | Procedimiento almacenado en MySQL y endpoint /api/cotizaciones/calcular
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
Empresa de Cortinas Roller / Proyecto RollerApp |  |  | RFC-RA-001 |  | 2026-09-12 |  |  | api-cotizaciones-v1, db-mysql-rollerapp, web-rollerapp.
,
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
2026-09-15 |  |  |  | 18:00 |  | 3 Horas |  |  | SI | X | NO
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Centro de Datos |  |  |  | Aplicación
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace
CCC / Mesa De Ayuda |  |  |  | Campaña
Soporte Aplicaciones |  |  | X | Otros | Cotizador dinamico de cortinas
Soporte Infraestructura
Otro
URGENCIA DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media |  | Alta | X | Crítica
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar: - Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios. - Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. - Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. - Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
El prototipo inicial calculaba las cotizaciones con valores fijos por tipo de cortina. Para alinearse con las reglas de negocio reales de la empresa de Macul, es necesario calcular el costo exacto según el ancho y alto expresado en metros cuadrados (m2), sumando el tipo de tela (Blackout, Sunscreen) y los kits de soportes
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
Beneficios: Cotización automática y 100% precisa para el usuario final en la web Consecuencias: Descuadres de dinero al momento de agendar la visita y cobros erróneos a los clientes
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  | HORA |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CELULAR
Ejecucion | Creación de nuevas tablas e índices en MySQL (precios_metro_cuadrado) |  |  |  | 18:00 |  | 15/09/2026, 18:45 |  | Rodrigo Riquelme |  | 56911112222
| Actualización del controlador API Java Spring Boot |  |  |  | 18:45 |  | 15/09/2026, 19:30 |  | Rodrigo Riquelme |  | 56911112222
PLAN DE PRUEBAS | Simulación de cotización de 5 ventanas de distintas medidas |  |  |  | 19:30 |  | 15/09/2026, 20:15 |  | Marco Robles / Lucas Olea |  | 56911112222
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back) | Restauración del dump MySQL previo y revert de commit en GitHub |  |  |  | 20:15 |  | 15/09/2026, 21:00 |  | Rodrigo Riquelme |  | 56911112222
7. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | NUMERO CELULAR
Error en la sintaxis SQL al ejecutar la migración |  |  | Validación previa de los scripts SQL en el servidor MySQL local del alumno |  |  |  | Rodrigo Riquelme |  |  | 56911112222
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE |  |  |  |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
API Cotizador por metro cuadrado |  |  |  |  | Devuelve el total exacto en CLP al enviar ancho, alto y código de tela en JSON.
9. ANEXOS
Script SQL alter_table_cotizaciones.sql.
10. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Lucas Alonso Olea Cornejo |  |  |  | Project Manager |  | 2026-09-13 |  | Aprobado |  |  | l.olea@rollerapp.cl
11. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media |  | Alta | X | Crítica
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado | Rutinario |  | Normal | X | Emergen. |  | Document.
# Incidente
TIPO DE CAMBIO: El Tipo de cambio se basa en la Aprobación necesaria, validaciones para su ejecución y el proceso que sigue: - Rutinario: Cambios en que no se vea afectado un ACN. RFC debe presentarse al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Normal: Cambio involucra un ACN. Debe ser evaluado por el CAB y el RFC debe ser presentado al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Emergencia: Si involucra ACN y se debe evaluar en fecha distinta a sesión normal de CAB. Debe ser evaluado por CE. Si no involucra ACN y RFC se presenta con menos de 8 horas de anticipación. - Documental: Es una cambio de alto impacto producto de una Incidencia o Crisis, se debe indicar número de Incidencia.
12. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | CAB | X | CE
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Lucas Alonso Olea Cornejo |  |  |  | Project Manager |  | 2026-09-14 |  | Aprobado |  |  | l.olea@rollerapp.cl
*La APROBACIÓN de ejecución de los cambios se puede formalizar a través de: a) Firma del RFC. b) Correo Electrónico de aprobación de los integrantes del comité. c) Acta de Comité de Cambios.
CAMBIO APROBADO
SI |  |  | OBSERVACIONES
NO
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
(No anexar al formato)
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
· Nombre: Nombre de la persona autorizada para solicitar cambios
· Asignado a: Líder responsable del cambio.
· Área / Entidad: Área o Entidad a la que pertenece el solicitante
· Cargo: Cargo del solicitante en la Entidad propietaria del servicio
· Teléfono: Teléfono de contacto del solicitante
· Correo electrónico: Cuenta de correo institucional del solicitante
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
· Detalle de suspensión de Monitoreo: Se debe detallar las alarmas que no se deberán de considerar durante la ejecución del Cambio, con los detalles necesarios.
· Hora de activación de Monitoreo: Se debe indicar el horario en que se debe retomar el monitoreo.
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
· Detalle de suspensión de Respaldo: Se debe detallar el respaldo que se debe de reprogramar, detallando cuando se ejecutará y la aprobación del cliente.
· Hora de Ejecución de Respaldo: Se debe indicar día y hora en que se realizará el respaldo.
4. INFORMACIÓN DE CMDB
· Modificación: Hace referencia a cambio en las potencias o características del CI, cambio en relaciones con el servicio.
· Eliminación: Hace referencia a la baja de servicio o elemento de configuración.
· Creación: Hace referencia a la subida de servicio o elemento de configuración.
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
· Cliente: Nombre del Cliente al cual corresponde la solicitud de cambio.
· Código del Cambio: Número de ticket asignado. Este espacio es llenado por el gestor de Cambios.
· Fecha de Requerimiento: Indique la fecha en la que está registrando su solicitud.
· Elemento de Configuración Afectado: Indique el nombre del servidor, servicio o equipo afectado con el cambio.
· Descripción del cambio: Registre una descripción general del cambio que permita dimensionar el alcance del mismo.
· Fecha Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato dd/mm/aaaa la fecha en que debe ser ejecutado el cambio.
· Hora Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato hh:mm la hora en que debe iniciarse la ejecución del cambio.
· Tiempo Estimado Ejecución de Actividades - Horas: Indique la duración estimada del cambio (en horas). La duración de la ventana está dada por la sumatoria de los tiempos establecidos para los planes de ejecución, pruebas y rollback.
· ¿Genera Indisponibilidad del Servicio?: Marque con una equis (X) Sí o No según corresponda
· Línea de Servicio Afectada: Señale con una equis (X) la línea de servicio afectada con el cambio.
· Producto Afectado: Registre el nombre de la aplicación, enlace, servicio u otro producto afectado con el cambio, según corresponda.
· Urgencia del Cambio: Marque con una equis (X) la urgencia del cambio según la clasificación que se indica:
Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios.
Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios.
Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios.
Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
· Antecedentes del Cambio: Indique por qué se requiere ejecutar el cambio.
· Beneficios del Cambio o Consecuencias de No realizarlo: Indique los beneficios que el área/entidad/usuarios recibirán con la ejecución de la actividad o las consecuencias negativas de que no sea ejecutado.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO (de la sumatoria de los tiempos estimados para estos planes se obtiene la duración estimada total de la ventana)
· Plan de Ejecución: Detalle las actividades, cronograma, responsables (detallar especialista a cargo) y contacto de cada una de las principales actividades a desarrollar. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
· Plan de pruebas: Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las actividades a desarrollar para probar el resultado del cambio. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad. Se pueden anexar documentos que contengan dicha información, mencionando el nombre del anexo.
· Plan de Reversión (roll-back): Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las acciones a ejecutar en caso de que el cambio no sea exitoso. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
7. GESTIÓN DEL RIESGO. Identifique los riesgos que podrían tener un impacto negativo en el propósito del cambio. Defina las acciones que tomará para disminuir la ocurrencia y el impacto, junto con los responsables de dichas actividades.
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. Identifique los entregables que producirá el cambio y describa los criterios de aceptación para cada uno de ellos. Los criterios serán validados para el cierre y aceptación de los entregables.
9. DOCUMENTOS ANEXOS. Identifique todos los documentos que considere se deben tener en cuenta para efectuar el cambio y entréguelos anexos al formato, Acá debe adjunta los correos de aprobación de los respectivos Líderes Especialistas.
10. APROBACION DE LA SOLICITUD. Registre el nombre del Líder Especialista, que ha aprobado el cambio, la fecha de solicitud y la aprobación correspondiente.
11. INFORMACION PARA SER GESTIONADA POR EL GESTOR DE CAMBIOS. El Gestor de Cambios validará el tipo de cambio y prioridad asignada según los criterios de evaluación establecidos, la información sobre la instancia de aprobación (Gestor del Cambio – CAB o ECAB) y los datos del (los) aprobador(es) correspondientes.
12. APROBACIÓN DE EJECUCIÓN. El Gestor de Cambio Validará que la información se encuentre contenida en el cambio.

## RFC- 002
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Rodrigo Soto |  |  |  |  | Asignado a |  | Rodrigo Soto
Área/Entidad |  | Desarrollo Móvil / Equipo RollerApp |  |  |  |  | Cargo |  | Desarrollador Mobile (Android/iOS)
Teléfono |  | 56 9 5555 6666 |  |  |  |  | Correo electrónico |  | r.soto@rollerapp.cl
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
DETALLE DE SUSPENSIÓN DE MONITOREO (Detallar IP, Servidor) | [7 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER MONITOREO?
No requiere suspensión | [7 empty] | 21/09/2026, 15:00 | 21/09/2026, 18:00 | SI |  | NO | X
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
[8 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER EL RESPALDO?
Generación de tag v1.0.1-mobile en el repositorio de GitHub | [7 empty] | 21/09/2026, 14:30 | 21/09/2026, 15:00 | SI |  | NO | X
4. INFORMACIÓN DE CMDB
DETALLE DE MODIFICACIÓN CMDB | [7 empty] | MODIFICA |  | ELIMINA |  | CREA
Componente Calendario en la App Móvil
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
Empresa de Cortinas Roller / Técnico de Terreno |  |  | RFC-RA-002 |  |  | 2026-09-20 |  |  | mobile-rollerapp
,
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
2026-09-21 |  |  |  | 15:00 |  |  | 2 Horas |  |  | SI |  | NO | X
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Centro de Datos |  |  |  | Aplicación
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace
CCC / Mesa De Ayuda |  |  |  | Campaña
Soporte Aplicaciones |  |  | X | Otros |  | Modulo agendamiento en la app movil
Soporte Infraestructura
Otro
URGENCIA DEL CAMBIO | [5 empty] | Baja |  | Media | X | Alta |  | Crítica
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar: - Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios. - Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. - Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. - Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
Los técnicos manifestaron que los clientes estaban reservando visitas para el mismo día o el día siguiente, lo que imposibilitaba planificar la ruta de medición comunas aledañas
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
Beneficios: Garantiza 48 horas de margen para que la empresa organice la agenda de sus instaladores Consecuencias: Visitas técnicas no atendidas por falta de disponibilidad de transporte/personal
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  |  | HORA |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CELULAR
Ejecucion | Validación de fechas en el DatePicker del componente Ionic + Angular |  |  |  |  | 15:00 |  | 21/09/2026, 16:00 |  | Rodrigo Soto |  | 56 9 5555 6666
PLAN DE PRUEBAS | Intentar agendar para el día actual y verificar bloqueo del botón |  |  |  |  | 16:00 |  | 21/09/2026, 16:45 |  | Lucas Olea |  | 56 9 3333 4444
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back) | Revertir el archivo DatePickerModule.js a la versión previa |  |  |  |  | 16:45 |  | 21/09/2026, 17:15 |  | Rodrigo Soto |  | 56 9 5555 6666
7. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | NUMERO CELULAR
Descalce de horario por zona horaria de Chile (UTC-3) |  |  | Configuración explícita de timezone America/Santiago en las validaciones de fecha |  |  |  |  | Rodrigo Soto |  |  | 56 9 5555 6666
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE | [5 empty] | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
App Móvil v1.0.2 | [5 empty] | Calendario inhabilita los primeros dos días hábiles posteriores a la fecha actual
9. ANEXOS
Anexo 1: Screenshot de validación en emulador Android
10. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Lucas Alonso Olea Cornejo |  |  |  | Project Manager |  |  | 2026-09-20 |  | Aprobado |  |  | l.olea@rollerapp.cl
11. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO | [5 empty] | Baja |  | Media | X | Alta |  | Crítica
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado |  | Rutinario | X | Normal |  | Emergen. |  | Document.
# Incidente
TIPO DE CAMBIO: El Tipo de cambio se basa en la Aprobación necesaria, validaciones para su ejecución y el proceso que sigue: - Rutinario: Cambios en que no se vea afectado un ACN. RFC debe presentarse al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Normal: Cambio involucra un ACN. Debe ser evaluado por el CAB y el RFC debe ser presentado al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Emergencia: Si involucra ACN y se debe evaluar en fecha distinta a sesión normal de CAB. Debe ser evaluado por CE. Si no involucra ACN y RFC se presenta con menos de 8 horas de anticipación. - Documental: Es una cambio de alto impacto producto de una Incidencia o Crisis, se debe indicar número de Incidencia.
12. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | X | CAB |  | CE
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Lucas Alonso Olea Cornejo |  |  |  | Project Manager |  |  | 2026-09-20 |  | Aprobado |  |  | l.olea@rollerapp.cl
*La APROBACIÓN de ejecución de los cambios se puede formalizar a través de: a) Firma del RFC. b) Correo Electrónico de aprobación de los integrantes del comité. c) Acta de Comité de Cambios.
CAMBIO APROBADO
SI |  |  | OBSERVACIONES
NO
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
(No anexar al formato)
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
· Nombre: Nombre de la persona autorizada para solicitar cambios
· Asignado a: Líder responsable del cambio.
· Área / Entidad: Área o Entidad a la que pertenece el solicitante
· Cargo: Cargo del solicitante en la Entidad propietaria del servicio
· Teléfono: Teléfono de contacto del solicitante
· Correo electrónico: Cuenta de correo institucional del solicitante
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
· Detalle de suspensión de Monitoreo: Se debe detallar las alarmas que no se deberán de considerar durante la ejecución del Cambio, con los detalles necesarios.
· Hora de activación de Monitoreo: Se debe indicar el horario en que se debe retomar el monitoreo.
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
· Detalle de suspensión de Respaldo: Se debe detallar el respaldo que se debe de reprogramar, detallando cuando se ejecutará y la aprobación del cliente.
· Hora de Ejecución de Respaldo: Se debe indicar día y hora en que se realizará el respaldo.
4. INFORMACIÓN DE CMDB
· Modificación: Hace referencia a cambio en las potencias o características del CI, cambio en relaciones con el servicio.
· Eliminación: Hace referencia a la baja de servicio o elemento de configuración.
· Creación: Hace referencia a la subida de servicio o elemento de configuración.
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
· Cliente: Nombre del Cliente al cual corresponde la solicitud de cambio.
· Código del Cambio: Número de ticket asignado. Este espacio es llenado por el gestor de Cambios.
· Fecha de Requerimiento: Indique la fecha en la que está registrando su solicitud.
· Elemento de Configuración Afectado: Indique el nombre del servidor, servicio o equipo afectado con el cambio.
· Descripción del cambio: Registre una descripción general del cambio que permita dimensionar el alcance del mismo.
· Fecha Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato dd/mm/aaaa la fecha en que debe ser ejecutado el cambio.
· Hora Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato hh:mm la hora en que debe iniciarse la ejecución del cambio.
· Tiempo Estimado Ejecución de Actividades - Horas: Indique la duración estimada del cambio (en horas). La duración de la ventana está dada por la sumatoria de los tiempos establecidos para los planes de ejecución, pruebas y rollback.
· ¿Genera Indisponibilidad del Servicio?: Marque con una equis (X) Sí o No según corresponda
· Línea de Servicio Afectada: Señale con una equis (X) la línea de servicio afectada con el cambio.
· Producto Afectado: Registre el nombre de la aplicación, enlace, servicio u otro producto afectado con el cambio, según corresponda.
· Urgencia del Cambio: Marque con una equis (X) la urgencia del cambio según la clasificación que se indica:
Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios.
Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios.
Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios.
Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
· Antecedentes del Cambio: Indique por qué se requiere ejecutar el cambio.
· Beneficios del Cambio o Consecuencias de No realizarlo: Indique los beneficios que el área/entidad/usuarios recibirán con la ejecución de la actividad o las consecuencias negativas de que no sea ejecutado.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO (de la sumatoria de los tiempos estimados para estos planes se obtiene la duración estimada total de la ventana)
· Plan de Ejecución: Detalle las actividades, cronograma, responsables (detallar especialista a cargo) y contacto de cada una de las principales actividades a desarrollar. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
· Plan de pruebas: Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las actividades a desarrollar para probar el resultado del cambio. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad. Se pueden anexar documentos que contengan dicha información, mencionando el nombre del anexo.
· Plan de Reversión (roll-back): Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las acciones a ejecutar en caso de que el cambio no sea exitoso. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
7. GESTIÓN DEL RIESGO. Identifique los riesgos que podrían tener un impacto negativo en el propósito del cambio. Defina las acciones que tomará para disminuir la ocurrencia y el impacto, junto con los responsables de dichas actividades.
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. Identifique los entregables que producirá el cambio y describa los criterios de aceptación para cada uno de ellos. Los criterios serán validados para el cierre y aceptación de los entregables.
9. DOCUMENTOS ANEXOS. Identifique todos los documentos que considere se deben tener en cuenta para efectuar el cambio y entréguelos anexos al formato, Acá debe adjunta los correos de aprobación de los respectivos Líderes Especialistas.
10. APROBACION DE LA SOLICITUD. Registre el nombre del Líder Especialista, que ha aprobado el cambio, la fecha de solicitud y la aprobación correspondiente.
11. INFORMACION PARA SER GESTIONADA POR EL GESTOR DE CAMBIOS. El Gestor de Cambios validará el tipo de cambio y prioridad asignada según los criterios de evaluación establecidos, la información sobre la instancia de aprobación (Gestor del Cambio – CAB o ECAB) y los datos del (los) aprobador(es) correspondientes.
12. APROBACIÓN DE EJECUCIÓN. El Gestor de Cambio Validará que la información se encuentre contenida en el cambio.

## RFC- 003
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Rodrigo Riquelme |  |  |  |  | Asignado a |  | Marco Robles
Área/Entidad |  | QA Lead / Equipo RollerApp |  |  |  |  | Cargo |  | Desarrollador Backend
Teléfono |  | 56 9 1111 2222 |  |  |  |  | Correo electrónico |  | r.riquelme@rollerapp.cl
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
DETALLE DE SUSPENSIÓN DE MONITOREO (Detallar IP, Servidor) | [7 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER MONITOREO?
No requiere suspensión | [7 empty] | 03/10/2026, 10:00 | 03/10/2026, 13:00 | SI |  | NO | X
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
[8 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER EL RESPALDO?
Backup de la base de datos MySQL y variables de entorno .env encriptadas | [7 empty] | 03/10/2026, 09:30 | 03/10/2026, 10:00 | SI |  | NO | X
4. INFORMACIÓN DE CMDB
DETALLE DE MODIFICACIÓN CMDB | [7 empty] | MODIFICA |  | ELIMINA |  | CREA
Servicio de mailing transaccional SendGrid en el servidor backend
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
Empresa de Cortinas Roller / Clientes Finales |  |  | RFC-RA-003 |  |  | 2026-10-02 |  |  | api-cotizaciones-v1, servicio-sendgrid-api.
,
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
2026-10-03 |  |  |  | 10:00 |  |  | 2.5 Horas |  |  | SI |  | NO | X
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Centro de Datos |  |  |  | Aplicación
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace
CCC / Mesa De Ayuda |  |  |  | Campaña
Soporte Aplicaciones |  |  | X | Otros |  | Módulo de Notificaciones y Envíos por Correo
Soporte Infraestructura
Otro
URGENCIA DEL CAMBIO | [5 empty] | Baja |  | Media | X | Alta |  | Crítica
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar: - Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios. - Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. - Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. - Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
Al agendar una visita técnica, el cliente solo veía un mensaje en pantalla pero no recibía ningún comprobante. Se solicita integrar la API gratuita de SendGrid para enviar un correo HTML con el resumen de la fecha, hora y cortina cotizada
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
Beneficios: El cliente obtiene un respaldo formal por correo y disminuyen las cancelaciones o ausencias Consecuencias: Quejas de usuarios por falta de comprobante tras completar el formulario
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  |  | HORA |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CELULAR
Ejecucion | Integración de la credencial API Key de SendGrid en JAVA spring boot y diseño de plantilla |  |  |  |  | 10:00 |  | 03/10/2026, 11:15 |  | Marco Robles / Rodrigo Riquelme |  | 56 9 8765 4321
PLAN DE PRUEBAS | Disparo de correos de prueba hacia direcciones Gmail/Outlook y revisión de Spam |  |  |  |  | 11:15 |  | 03/10/2026, 12:00 |  | Lucas Olea |  | 56 9 3333 4444
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back) | Desactivar la llamada a la función sendEmail() en el controlador |  |  |  |  | 12:00 |  | 03/10/2026, 12:30 |  | Rodrigo Riquelme |  | 56 9 1111 2222
7. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | NUMERO CELULAR
Bloqueo del correo por rebote o carpeta de correo no deseado (Spam) |  |  | Configuración de registros SPF y DKIM en el dominio rollerapp.cl en NIC Chile |  |  |  |  | Rodrigo Riquelme |  |  | 56 9 1111 2222
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE | [5 empty] | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Plantilla y Servicio SMTP/SendGrid | [5 empty] | Recepción inmediata del correo con el logo de RollerApp y el detalle completo del agendamiento
9. ANEXOS
email_template_agendamiento.html.
10. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Lucas Alonso Olea Cornejo |  |  |  | Project Manager |  |  | 2026-10-02 |  | Aprobado |  |  | l.olea@rollerapp.cl
11. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO | [5 empty] | Baja |  | Media | X | Alta |  | Crítica
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado |  | Rutinario |  | Normal | X | Emergen. |  | Document.
# Incidente
TIPO DE CAMBIO: El Tipo de cambio se basa en la Aprobación necesaria, validaciones para su ejecución y el proceso que sigue: - Rutinario: Cambios en que no se vea afectado un ACN. RFC debe presentarse al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Normal: Cambio involucra un ACN. Debe ser evaluado por el CAB y el RFC debe ser presentado al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Emergencia: Si involucra ACN y se debe evaluar en fecha distinta a sesión normal de CAB. Debe ser evaluado por CE. Si no involucra ACN y RFC se presenta con menos de 8 horas de anticipación. - Documental: Es una cambio de alto impacto producto de una Incidencia o Crisis, se debe indicar número de Incidencia.
12. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | X | CAB |  | CE
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Lucas Alonso Olea Cornejo |  |  |  | Project Manager |  |  | 2026-10-02 |  | Aprobado |  |  | l.olea@rollerapp.cl
*La APROBACIÓN de ejecución de los cambios se puede formalizar a través de: a) Firma del RFC. b) Correo Electrónico de aprobación de los integrantes del comité. c) Acta de Comité de Cambios.
CAMBIO APROBADO
SI |  |  | OBSERVACIONES
NO
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
(No anexar al formato)
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
· Nombre: Nombre de la persona autorizada para solicitar cambios
· Asignado a: Líder responsable del cambio.
· Área / Entidad: Área o Entidad a la que pertenece el solicitante
· Cargo: Cargo del solicitante en la Entidad propietaria del servicio
· Teléfono: Teléfono de contacto del solicitante
· Correo electrónico: Cuenta de correo institucional del solicitante
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
· Detalle de suspensión de Monitoreo: Se debe detallar las alarmas que no se deberán de considerar durante la ejecución del Cambio, con los detalles necesarios.
· Hora de activación de Monitoreo: Se debe indicar el horario en que se debe retomar el monitoreo.
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
· Detalle de suspensión de Respaldo: Se debe detallar el respaldo que se debe de reprogramar, detallando cuando se ejecutará y la aprobación del cliente.
· Hora de Ejecución de Respaldo: Se debe indicar día y hora en que se realizará el respaldo.
4. INFORMACIÓN DE CMDB
· Modificación: Hace referencia a cambio en las potencias o características del CI, cambio en relaciones con el servicio.
· Eliminación: Hace referencia a la baja de servicio o elemento de configuración.
· Creación: Hace referencia a la subida de servicio o elemento de configuración.
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
· Cliente: Nombre del Cliente al cual corresponde la solicitud de cambio.
· Código del Cambio: Número de ticket asignado. Este espacio es llenado por el gestor de Cambios.
· Fecha de Requerimiento: Indique la fecha en la que está registrando su solicitud.
· Elemento de Configuración Afectado: Indique el nombre del servidor, servicio o equipo afectado con el cambio.
· Descripción del cambio: Registre una descripción general del cambio que permita dimensionar el alcance del mismo.
· Fecha Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato dd/mm/aaaa la fecha en que debe ser ejecutado el cambio.
· Hora Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato hh:mm la hora en que debe iniciarse la ejecución del cambio.
· Tiempo Estimado Ejecución de Actividades - Horas: Indique la duración estimada del cambio (en horas). La duración de la ventana está dada por la sumatoria de los tiempos establecidos para los planes de ejecución, pruebas y rollback.
· ¿Genera Indisponibilidad del Servicio?: Marque con una equis (X) Sí o No según corresponda
· Línea de Servicio Afectada: Señale con una equis (X) la línea de servicio afectada con el cambio.
· Producto Afectado: Registre el nombre de la aplicación, enlace, servicio u otro producto afectado con el cambio, según corresponda.
· Urgencia del Cambio: Marque con una equis (X) la urgencia del cambio según la clasificación que se indica:
Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios.
Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios.
Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios.
Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
· Antecedentes del Cambio: Indique por qué se requiere ejecutar el cambio.
· Beneficios del Cambio o Consecuencias de No realizarlo: Indique los beneficios que el área/entidad/usuarios recibirán con la ejecución de la actividad o las consecuencias negativas de que no sea ejecutado.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO (de la sumatoria de los tiempos estimados para estos planes se obtiene la duración estimada total de la ventana)
· Plan de Ejecución: Detalle las actividades, cronograma, responsables (detallar especialista a cargo) y contacto de cada una de las principales actividades a desarrollar. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
· Plan de pruebas: Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las actividades a desarrollar para probar el resultado del cambio. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad. Se pueden anexar documentos que contengan dicha información, mencionando el nombre del anexo.
· Plan de Reversión (roll-back): Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las acciones a ejecutar en caso de que el cambio no sea exitoso. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
7. GESTIÓN DEL RIESGO. Identifique los riesgos que podrían tener un impacto negativo en el propósito del cambio. Defina las acciones que tomará para disminuir la ocurrencia y el impacto, junto con los responsables de dichas actividades.
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. Identifique los entregables que producirá el cambio y describa los criterios de aceptación para cada uno de ellos. Los criterios serán validados para el cierre y aceptación de los entregables.
9. DOCUMENTOS ANEXOS. Identifique todos los documentos que considere se deben tener en cuenta para efectuar el cambio y entréguelos anexos al formato, Acá debe adjunta los correos de aprobación de los respectivos Líderes Especialistas.
10. APROBACION DE LA SOLICITUD. Registre el nombre del Líder Especialista, que ha aprobado el cambio, la fecha de solicitud y la aprobación correspondiente.
11. INFORMACION PARA SER GESTIONADA POR EL GESTOR DE CAMBIOS. El Gestor de Cambios validará el tipo de cambio y prioridad asignada según los criterios de evaluación establecidos, la información sobre la instancia de aprobación (Gestor del Cambio – CAB o ECAB) y los datos del (los) aprobador(es) correspondientes.
12. APROBACIÓN DE EJECUCIÓN. El Gestor de Cambio Validará que la información se encuentre contenida en el cambio.