## Control de costes
Actualizado: (04/10/2026) | [7 empty] | Explicación de los cambios en SAP
| Presupuesto inicial | Presupuesto actual | Costes actuales | Costes comprometidos (pedidos realizados no pagados) | Costes hasta el final del proyecto | Coste total esperado | Cambio necesario en SAP | Ahorro en Licencias | Optimización Cloud | Ahorro Equipamiento | Ahorro Contingencia
| (18/08/2026) | (04/10/2026)
Precio de venta (Neto Roller SpA) | $23.000.000 | $23.000.000 |  |  |  |  | 0
Coste total de implementación | 19500000 | 19500000 | 12500000 | 2760000 | 4040000 | 19300000 | -200000
Gestión del Proyecto y Personal (Labor) | 15600000 | 15600000 | 10400000 | 2600000 | 2600000 | 15600000 | 0
Lucas Olea (Product Owner / Full Stack) | 3600000 | 3600000 | 2400000 | 600000 | 600000 | 3600000 | 0
Rodrigo Soto (Arquitectura y UI-UX) | 3600000 | 3600000 | 2400000 | 600000 | 600000 | 3600000 | 0
Rodrigo Riquelme (QA Lead / Móvil) | 3600000 | 3600000 | 2400000 | 600000 | 600000 | 3600000 | 0
Marco Robles (Scrum Master / Base de Datos) | 3000000 | 3000000 | 2000000 | 500000 | 500000 | 3000000 | 0
Mantención y soporte (Equipo desarrollo) | 1800000 | 1800000 | 1200000 | 300000 | 300000 | 1800000 | 0
Materiales y Equipamiento Tecnológico | 1150000 | 1150000 | 1120000 | 0 | 0 | 1120000 | -30000
Equipamiento tecnológico complementario | 500000 | 500000 | 480000 | 0 | 0 | 480000 | -20000 |  |  | -20000
Periféricos y accesorios de trabajo | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0
Respaldo y almacenamiento externo | 150000 | 150000 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | -10000 |  |  | -10000
Dispositivos de prueba móviles | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0
Software, Licencias y Recursos de Diseño | 300000 | 300000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | -50000
Licencias y herramientas especializadas | 150000 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | -50000 | -50000
Diseño y recursos gráficos (Figma / UI) | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0
Servicios Técnicos e Infraestructura Cloud | 400000 | 400000 | 210000 | 30000 | 130000 | 370000 | -30000
Configuración inicial del entorno y Cloud | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
Cloud y despliegue PaaS (Render / Vercel) | 200000 | 200000 | 110000 | 30000 | 30000 | 170000 | -30000 |  | -30000
Documentación técnica y entrega | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
Costos Indirectos y Gastos Operacionales | 780000 | 780000 | 520000 | 130000 | 130000 | 780000 | 0
Servicios básicos y conectividad a Internet | 600000 | 600000 | 400000 | 100000 | 100000 | 600000 | 0
Dominio .cl, correo SMTP y servicios | 180000 | 180000 | 120000 | 30000 | 30000 | 180000 | 0
Reserva de Contingencia y Gestión de Riesgos | 1270000 | 1270000 | 0 | 0 | 1180000 | 1180000 | -90000
Reserva para contingencias técnicas (Webpay) | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | -50000 |  |  |  | -50000
Reserva para concurrencia y agenda técnica | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0
Reserva para variaciones de cronograma | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 0
Reserva para infraestructura Cloud | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | -40000 |  |  |  | -40000

## Instrucciones
Cómo funciona la Plantilla para Control de Gastos del Proyecto La primera columna es una distribución de los diferentes bloques de gastos en SAP o en el sistema de control de gastos que utilice nuestra empresa. Los tipos de gastos se acumulan en apartados. Así, por ejemplo en la línea 24 encontramos “Ingeniería eléctrica”, que será la suma de las líneas 25 a 28. En las líneas 4 y 5 veremos el precio de venta y los costes totales del proyecto (la suma de todos los apartados). Para empezar deberás por lo tanto adaptar las líneas de esta columna para que representen los tipos y bloques de gastos de tu proyecto. En la segunda columna (B) deberemos tener la información sobre el cálculo inicial del proyecto o budget (hecho normalmente por el departamento de ventas). Esta columna nos dará la información inicial sobre el presupuesto adjudicado a cada una de las partidas de gastos. La columna C contiene el presupuesto actualizado después de la última revisión del proyecto (que se realizará normalmente cada mes). La columna D indica los costes reales que se han acumulado hasta hoy, bien en forma de horas de trabajo (facturación interna) o por facturas de proveedores recibidas hasta la fecha. Los costes comprometidos, indicados en la columna E, aparecen cuando realizamos un pedido a un precio acordado (como podría ser el montaje) pero todavía no hemos recibido todas las facturas correspondientes a dicho pedido. Es decir, sabemos que vamos a recibir facturas por el valor indicado en dicha columna. Toda la información contenida en las columnas B a E deberán obtenerse de SAP o del sistema de gestión que utilice nuestra empresa. En empresas pequeñas sin un sistema de este tipo, recibiremos la información del departamento de administración directamente o deberemos actualizarla nosotros mismos o el controller que se encargue del proyecto. Nuestro verdadero trabajo como Gestores de Proyectos lo realizamos en la columna F, la cual he marcado en amarillo para indicar que requiere de nuestro input. Aquí deberemos conocer el estado actual del proyecto, hablar con los responsables de cada área si es necesario y averiguar y calcular los costes adicionales que serán necesarios hasta finalizar el proyecto. Esto es el caso para todos los gastos como viajes, equipos y suministros, montaje, costes de ingeniería, etc. Una vez introducidos los datos en la columna F, la tabla calcula cuáles serán los gastos totales hasta finalizar el proyecto (la columna G es la suma de D, E y F), y el cambio con respecto al presupuesto acordado el mes anterior. Este cambio con respecto a la última revisión representa por lo tanto la diferencia que deberíamos introducir en SAP para actualizar el presupuesto, y por lo tanto la diferencia total que tendremos en el margen del proyecto (que podrá ser positiva o negativa dependiendo de si hemos gastado más o menos de lo previsto). Dicho de otro modo, el cambio necesario en los costes del proyecto (columna H) es el coste total esperado (columna G) menos el presupuesto actual (columna C). Los sobrecostes o el ahorro calculado en la columna H los podremos explicar en las columnas I, J, K y L (aquí podremos añadir o borrar columnas si lo deseamos). Esto nos ayudará a justificar claramente las desviaciones y a conseguir que sean aprobadas por el equipo directivo. Una vez presentadas las desviaciones y en caso de que hayan sido aprobadas por nuestros jefes podemos proceder a actualizar el presupuesto, tras lo cual el presupuesto actual (columna C) pasará a ser igual al coste total esperado (columna G), y por tanto no tendremos ninguna desviación con respecto a nuestros costes calculados. Este será el nuevo punto de partida para la siguiente revisión.