## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad
ID Actividad | Actividad | Lucas Olea (PO / Full Stack) | Marco Robles (SM / DB) | Rodrigo Riquelme (QA) | Rodrigo Soto (Arquitectura / UI-UX) | Justificación técnica
1 | Levantamiento de requisitos e Historias de Usuario | A | R | C | C | Marco facilita la redacción con el equipo, Lucas aprueba la prioridad del Backlog
2 | Diseño del modelo de datos relacional (MySQL) | C | R | C | A | Marco diseña y crea el script SQL, Soto aprueba la estructura e integridad referecial
3 | Diseño de Wireframes y Prototipos UI/UX | A | I | C | R | Soto diseña en Figma, Lucas aprueba la experiencia de usuario y alineación con Roller SpA
4 | Configuración del entorno de desarrollo y Git | A | C | I | R | Soto estandariza ramas y arquitectura, Lucas aprueba el repositorio y pipeline
5 | Desarrollo de API REST y Endpoints (Spring Boot) | R | C | C | A | Lucas programa los controladores y servicios, Soto realiza el code review y aprueba
6 | Implementación de Autenticación JWT y Roles | R | C | C | A | Lucas implementa Spring Security, Soto aprueba los estándares de cifrado y seguridad
7 | Desarrollo del Cotizador Dinámico en Web (Angular) | R | I | C | A | Lucas programa el componente web, Soto aprueba la arquitectura visual y código
8 | Desarrollo del Portal Administrativo (Web) | R | I | C | A | Lucas desarrolla las vistas de gestión, Soto aprueba la consistencia de diseño e integración
9 | Desarrollo de App Móvil para Clientes (Ionic) | A | I | C | R | Soto desarrolla la app móvil, Lucas valida funcionalmente el flujo del cliente
10 | Desarrollo de Módulo Técnico en App Móvil | A | I | C | R | Soto desarrolla la interfaz de terreno, Lucas aprueba la operación de rutas
11 | Integración de Pasarela Webpay Plus (Transbank) | R | C | C | A | Lucas conecta el SDK/API, Soto aprueba la integración desacoplada
12 | Integración de Servicio de Notificaciones Email | R | C | C | A | Lucas implementa el servicio SMTP, Soto aprueba la integración desacoplada
13 | Desarrollo de Agenda Interactiva de Servicios | A | C | C | R | Soto programa el calendario interactivo, Lucas aprueba las reglas de bloqueo por pago
14 | Pruebas Unitarias y de Integración | C | C | R | A | Riquelme diseña y ejecuta las pruebas de endpoints y servicios, Soto aprueba la cobertura de código.
15 | Pruebas de Usabilidad y Compatibilidad Browser/App | A | I | R | C | Riquelme aplica la encuesta SUS y pruebas cross-browser, Lucas aprueba los resultados
16 | Corrección de Defectos y Bugs (QA) | R | C | A | C | Los desarrolladores corrigen los defectos, Riquelme retestea, valida y cierra el bug
17 | Despliegue en Nube (Render / Vercel) | R | C | C | A | El equipo ejecuta la subida, Soto aprueba el paso a producción
18 | Documentación Final e Informe Capstone | A | R | C | C | Marco lidera y consolida el documento, Lucas aprueba la entrega
19 | Validación Final y Demostración al Mandante | A | C | C | R | Soto lidera la demo técnica ante RollerSpA, Lucas aprueba la entrega final

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).